津财审预〔2023〕25号

关于津市市古大同社区盐兴路广场

建设工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市古大同社区盐兴路广场建设工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市古大同社区，工程内容包括土方挖运、广场硬化、挡土墙、路灯、排水、绿化及配套等工程。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

4、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布〈湖南省建设工程计价办法依据动态调整汇编〉（2022年度第一期）的通知》；

6、湘建价〔2022〕46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

7、湘建价〔2016〕160号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

8、常建价〔2023〕2号《关于发布常德市二〇二三年第一期建设工程材料预算价格的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市古大同社区盐兴路广场建设工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可;

五、评审中发现的主要问题及说明

1、土方工程中，工程量多计，根据建设单位提供的现场照片，挖方量可以满足填方量，回填外购土方予以扣除；子目重新进行调整，合计审减1.28万元；

2、50mm厚级配碎石，工程量多计，审减0.21万元；

3、180mm厚砼C25混凝土路面，工程量多计，审减1.56万元；

4、150mm宽18mm厚热熔标线，工程量多计，审减0.10万元；

- 混凝土C25台阶，子目高套，审减0.11万元；

- 毛石挡土墙，工程量多计，子目高套，审减3.02万元；

- 健身器材，价格高计，审减0.04万元；

- 草籽按基期价计取，审减0.01万元；

- 按相关规定，市政工程下浮9%（人工费不下浮）。

六、评审结论

本工程送审金额379805.07元，审定金额281636.97元，审减金额98168.10元，审减率25.85%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年三月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办