津财审结〔2023〕37号

关于津市市植物园生活污水

一体化处理建设项目结算的评审报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市植物园生活污水一体化处理建设项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于湖南津市毛里湖国家湿地公园，主要工程内容为主要包括2套30T地埋式生活污水一体化处理系统和1套50T地埋式生活污水一体化处理系统。

本项目由长沙澳菲环保科技有限公司承建。施工工期为2022年7月25日至2022年12月16日。

资金来源为政府配套奖补资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2019]130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市植物园生活污水一体化处理建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程量为评审依据；

2、竣工资料未见尺寸设计变更，施工单位自行变更尺寸大小。工程量增加部位按原施工图审核，工程量减小部位按竣工图审核；

3、结算单价与投标单价不符，结算评审时按投标价进行调整；

4、30T地埋式生活污水一体化处理系统：

建筑工程：

⑴、土石方工程工程量多计；

⑵、设备基础未从提供的影像资料中体现，不予计取；

⑶、垫层、满堂基础、直形墙工程量多计；

⑷、池顶不锈钢防坠格栅、检修口钢板按现场实际材质调整，列为合同外计价；

⑸、屋面卷材、屋面刚性层未做，不予计取；

装饰工程：

⑴、不锈钢栏杆扶手，按现场实际工程量调整；

5、30T地埋式设备房;

建筑工程：

⑴、土石方工程挖沟槽土方、回填方工程量多计；

⑵、砖基础未从提供的影像资料中体现，不予计取；

⑶、垫层、带形基础、雨棚工程量多计；

⑷、地面涂膜防水未做，不予计取；

⑸、屋面排水管，按现场实际工程量调整；

装饰工程：

⑴、块料楼地面、面砖踢脚线未做，不予计取；

6、50T地埋式生活污水一体化处理系统：

建筑工程：

⑴、垫层、满堂基础、直形墙工程量多计；

⑵、池顶不锈钢防坠格栅、检修口钢板按现场实际材质调整，列为合同外计价；

⑶、屋面卷材、屋面刚性层未做，不予计取；

装饰工程：

⑴、不锈钢栏杆扶手，按现场实际工程量调整；

7、50T地埋式设备房;

建筑工程：

⑴、土石方工程挖沟槽土方、回填方工程量多计；

⑵、砖基础未从提供的影像资料中体现，不予计取；

⑶、垫层、带形基础、雨棚工程量多计；

⑷、地面涂膜防水未做，不予计取；

⑸、屋面排水管，按现场实际工程量调整；

装饰工程：

⑴、块料楼地面、面砖踢脚线未做，不予计取；

- 8、设备安装：

- ⑴、潜污泵、污泥回流泵、排泥泵、一体化加药设备泵参数与清单描述不符，列为合同外计价；

- ⑵、MBR膜及膜架工程量按现场验收单调整；

- ⑶、液位控制计无验收单，不予计取；

9、合同外设备价格根据现场安装型号市场询价调整；

10、合同外工程按规定下浮8%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮3.21%；

11、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1526434.94元，审定金额1290444.03元，审减金额235990.91元，审减率15.46%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办