津财审结〔2023〕56号

关于津市市毛里湖镇植物园游船码头项目

结算评审的报告

津市市毛里湖镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇植物园游船码头项目》进行了结算评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于毛里湖镇植物园，主要工程内容为机械清淤、打螺旋管桩、码头浮床、青石块砌筑挡土墙等。

本项目由陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖南分公司承建。施工工期为2022年12月1日至2022年12月30日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2020]56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、湘建价[2016]72号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市毛里湖镇植物园游船码头项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、增补审批表、竣工图以及评审现场勘察记录的工程数量为评审依据；

2、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

3、14#槽钢大梁工程量多计，审减1.08万元；

4、塑木工程量多计，审减0.21万元；

5、挖运淤泥、筑土围堰、不锈钢防撞护舷送审工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

6、合同外部分按规定下浮8个百分点，人工费不下浮；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额549036.11元，审定金额500503.76元，审减金额48532.35元，审减率8.84%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办