津财审预〔2023〕62号

关于津市市棠华中心幼儿园附属用房工程

预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市棠华中心幼儿园附属用房工程预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市药山镇，主要工程内容包括幼儿园附属用房建筑工程、装饰工程、安装工程，室外附属工程等。

资金来源为中央资金。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位提供的施工图与预算书；

- 湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

- 常建价〔2023〕3号《关于发布常德市二〇二三年第二期建设工程材料价格的通知》；

- 常建价〔2022〕13号《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格的通知》。

三、评审范围

津市市棠华中心幼儿园附属用房工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- （一）附属用房-建筑工程：

- 平整场地与削坡工程量与室外附属重复，合计审减0.26万元；

- 砌筑工程工程量审减，详见广联达算量文件，合计审减0.22万元；

- 构造柱及圈梁、女儿墙压顶工程量审减，墙身防潮层按图纸有基础梁则不设立，暂扣除，合计审减0.3万元；

- 钢筋工程量审减，合计审减1.36万元；

- 平屋面子目高套，审减0.85万元；

- 墙挂钢丝网工程量审减，审减0.13万元；

- 隔油池单价审减，审减0.3万元；

- 模板工程量审减详见广联达算量文件，合计审减1.01万元；

- 其他审减及材料调差合计0.72万元；

- （二）附属用房-装饰工程：

- 防滑地砖面工程量审减，审减0.79万；

- 水泥砂浆地面子目高套，审减0.34万；

- 镶蓝色外墙漆工程量审减，与原建筑相交的位置无法抹灰，审减1.42万；

- 白色防火防霉无机涂料内墙子目高套，审减2.08万；

- 白色防火防霉无机涂料顶棚子目高套，审减0.24万；

- 洗漱台与安装部分重复计取，审减0.08万；

- 其他审减及材料调差合计0.94万元；

- （三）附属用房-安装工程：

- 给排水部分，工程量审减、子目错套、主材单价审减，审减0.61万元；

- 电气避雷部分，工程量审减、主材单价审减，审减0.31万元；

- 室外雨水部分，工程量审减，主材单价审减、子目错套，审减0.88万元；

- 其它审减0.34万；

- （四）棠华中心幼儿园附属工程：

- 拆除两栋一层平房及建筑垃圾外运及家具搬运计入暂列，结算时按实计算；

- 移栽乔木子目高套，审减0.08万；

- 削坡及土方外运3KM子目高套，审减0.07万；

- 硬化场地工程量审减，子目高套，审减0.88万；

- 水泥砂浆面台阶工程量审减，审减0.07万；

- 沙坑工程量审减，详见计算式，合计审减0.21万；

- 戏水池工程量审减，详见计算式，合计审减0.31万；

- 其他审减及材料调差合计0.24万元；

- （五）根据相关文件规定下浮8%，人工不下浮。

六、评审结论

- 本工程送审金额1163667.95元，审定金额956962.22元，审减金额206705.73元，审减率17.76%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办