津财审预〔2023〕59号

关于津市市襄阳街街道机埠路

改造工程预算的评审报告

津市市襄阳街街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市襄阳街街道机埠路改造工程预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市襄阳街机埠路，主要工程内容对现有道路路幅宽度拓宽并加铺沥青混凝土、增设太阳能路灯、水泥立缘石等。

资金来源：上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的施工图与预算书；

- 3、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 4、湘建价〔2022〕146号关于印发2022《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；

- 5、常德市财政局投资评审中心文件2022年4月12日《市本级政府性建设项目评审（第一至四期）修订及补充汇编版》；

- 6、常建价〔2023〕4号《关于发布常德市二〇二三年第三期建设工程材料价格的通知》。

三、评审范围

津市市襄阳街街道机埠路改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、挖一般土方及外运图纸设计无具体说明，核减1.89万元；

2、路床(槽)整形、200厚5%水泥稳定砂砾石基层及200厚C25混凝土基层三项工程量多计且按市政工程取费重新套价，核减3.37万元；

3、高粘度改性沥青应力吸收层、50mm中粒式沥青混凝土（AC-20C）及30mm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）三项工程量多计（依据设计平面图计算）且按市政工程取费重新套价，审减金额7.12万元；

4、300mm宽道路抗裂贴工程量多计且单价偏高，核减0.42万元；

5、植筋工程量多计，核减0.26元；

6、水泥立缘石（120*300*1000）单价偏高，核减2.13万元；

7、标线图纸平面图未体现且无具体说明，核减2.59万元；

8、200厚5%水泥稳定砂砾石基层现按常德市财政局投资评审中心文件2022年4月12日《市本级政府性建设项目评审（第一至四期）修订及补充汇编版》第29页计取1.27的压实系数，核增3.07万元；

9、太阳能路灯主材价格高计，核减3.44万元；

10、材料价格按常德市2023年第3期调整，核增2.73万元；

11、安全责任险、环境保护税及增值税调整，核减7.89万元；

12、按相关规定下浮，9%人工不下浮，核减10.1万元。

六、评审结论

- 本工程送审金额1703993.01元，审定金额1369831.09元，审减金额334161.92元，审减率19.61%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办