津财审预〔2023〕64号

关于津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目       庹家峪溪等河尖综合整治EPC总承包

项目预算的评审报告

津市市水利建设管理中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目庹家峪溪等河尖综合整治EPC总承包》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，主要工程内容为采取水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源函养与水土保持、河湖管护等水利措施，兼顾水生态修复、防污控污、人文景观等系统治理措施。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电安装工程预算定额》、《湖南省水利水电施工机械台时费定额》（2015）、《湖南2020市政工程消耗量标准》；

4、《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（湘水建管〔2015〕130号）；

5、湖南省水利厅印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法（试行）》的通知（湘水办〔2018〕62号）；

6、《关于深化增值税改革有关政策的通告》（财政部税务总局海关总署公告〔2019〕39号）；

7、水利部办公厅印发《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

8、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二〇年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕15号）

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目庹家峪溪等河尖综合整治EPC总承包费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

a、建筑工程

（一）新洲小河综合整治工程

1、鱼鳞坝、水闸、箱涵、交通桥及其他

（1）土方开挖（运距1km）定额高套；

（2）桩基础，单价高；

（3）土方开挖外运5km，定额高套。

2、连锁块经几方市场调查后主材价格调整；

3、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（二）庹家峪溪沟综合整治工程

1、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（三）胥家湖综合整治工程

1、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（四）白衣庵溪综合整治工程

1、景观人文

（1）C30微膨胀填心砼定额高套。

2、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（五）辛家台溪综合整治工程

1、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（六）文昌阁水乡渠综合整治工程

1、文昌阁交通桥

（1）灌注桩基础，单价高核减1.8万元。

1、连锁块经几方市场调查后主材价格调整；

2、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（七）陈家汊湖泊综合整治工程

1、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（八）杨坝垱连通渠综合整治工程

1、连锁块经几方市场调查后主材价格调整；

2、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（九）鸭公嘴河综合整治工程

1、连锁块经几方市场调查后主材价格调整；

2、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十）友谊湖综合整治工程

1、其余调整；

2、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十一）农村河湖整治工程

1、内八宝湖堤防加固

（1）土方填筑(料场取料2km)子目高套；

（2）植草护坡（散铺）根据施工图，工程量多计；

（3）送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

2、外八宝湖、三新垸大堤岸坡整治工程

（1）土方开挖（弃渣外运2km）扣除；

（2）B段治理工程，土方回填（外购土3km)子目高套；

（3）抛石护脚子目高套；

（4）材料价格按2020年第六期调整；

（5）土方开挖（就近堆放）、土方回填（利用料）根据工程量表注释调整为推土机推运40m、压实密度＞1.63g/cm3；

（6）连锁块经几方市场调查后主材价格调整；

（7）送审优惠下浮8%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十二）防污控污工程

1、防污控污工程--水利工程

（1）伸缩缝工程量多计；

（2）0.5厚乳白色单层彩钢板屋面（YX28-205-820）报送为35元/m3（含税），单价过高，现调整为29.8元/m2（含税）；

- 连锁块主材价格调整；

- 材料价格按2020年第六期调整。

2、环湖禁养区畜禽养殖

（1）狗尾巴草绿地单价高报；

（2）喷播狗牙根草籽单价高报，子目调整；

（3）取费调整；

（4）按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十三）毛里湖滨水空间修复

1、干淤泥外运2km子目高套；

2、淤泥外运2公里到干化场子目高套；

3、种植挺水植物子目高套；

4、材料价格按2020年第六期调整；

5、按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十四）生态净化工程

1、白衣庵溪生态净化

（1）格宾石笼挡墙中，块石单价高报；

（2）淤泥回填造滩中，淤泥回填子目高套；

（3）人工浮床主材单价高报；

（4）取费及其他调整；

（5）按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

2、毛里湖周家港溪生态净化

（1）淤泥清淤中淤泥翻晒工程量多计；

（2）生态护岸中块石及格宾网主材高报；

（3）取费调整；

（4）材料价格按2020年第六期调整；

（5）按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

3、西毛里湖小溪沟生态净化

（1）材料价格按2020年第六期调整；

（2）按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十五）生态涵养林

1、钢筋混凝土工程子目高套；

2、材料价格按2020年第六期调整；

3、按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十六）张家垱综合治理工程

1、送审优惠下浮7%，按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十七）新洲镇肖家湖综合整治工程

1、混凝土工程子目高套；

2、砌筑砂浆按预拌砂浆计算；

3、筑土围堰利用场内原有土方回填，不另计买土费用；

4、桥面水洗石饰面子目高套；

5、回填种植土考虑利用现场土方；

6、材料价格按2020年第六期调整；

7、按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

（十八）其他[核增]-混凝土输送泵输送费

1、混凝土输送泵输送费，定额高套;

2、块石二次转运不计；

3、按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）。

b、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程

1、六类网线、硬盘录像机、接地铜排、焊接管、电缆单价调整；

2、水泵配套电机及其它电气设备购置及安装价格按送审列为暂估价；

3、水乡渠一体化泵闸，无详细设计图纸，未见具体设计规格，材料价格列为暂估价，但此项安装费不应另外计算；

4、QL-3-SD手电两用螺杆启闭机、QL-5-SD手电两用螺杆启闭机单价调整;

5、欧式箱变100KVA，无详细设计图纸，未见具体设计规格，审核暂未调整；

5、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%。

C、临时工程

1、送审工程量计算式不详，初工程量暂按概算招投标计取，现复审暂不调整；

2、其它施工临时工程相应调整；

3、送审优惠下浮7%，现按相关规定优惠下浮8%（人工不下浮）；

4、打桩平台及船舶设备安拆费同初审方暂列，按实结算。

D、其他审核说明

1、送审工程量计算式不详，暂按设计工程量表或概算招投标工程量计取；

2、农村河湖整治工程中曲尺垱溪沟、关山溪工程，防污控污工程--建筑物，建设方回复预算不含此项，同初审方扣除；

3、勘察设计费组价计算式不详，送审按概算招投标报送，同初审方暂未调整；

4、其他直接费已包含检测费，送审检测费组价内容不详，同初审方暂未计；

5、抛石挤淤暂未考虑松散系数，结算按实调整；

6、材料价格根据上会决定采用中标日期+设计周期后对应的发布价执行期调整，材料价格按照2020年第六期调整。

六、评审结论

本工程送审金额204239961.49元，审定金额156274282.18元，审减金额47965679.31元，审减率23.48%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办