津财审预〔2023〕95号

关于津市市渔业绿色循环发展试点项目

概算评审的报告（第二次）

津市市畜牧水产事务中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市渔业绿色循环发展试点项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市项目区位于津市市，涉及毛里湖镇、药山镇2个镇的7个村（社区、渔场），主要工程内容为池塘标准化改造8口，尾水处理设施总面积494亩，其中：建设三池两坝尾水处理系统7处，总建设面积203.76亩。主要建设内容包括：三池两坝：沉淀池7处、曝气池7处、生态净化池7处；建设过滤坝16座共148米，挡水坝4处共564米；布置生态浮床210处、毛刷165套，撒播沉水、挺水植物21695平方，建设生态塘3口，建设生态沟27条，共17788米，建设鱼菜共生池10座，新修节制闸7座；布置水质自动监测系统1处。

资金来源为中央专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省渔业绿色循环发展试点工作方案>的通知》（湘农联〔2022〕15号）;

4、湖南省水利厅《关于发布〈湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉等文件的通知》(湘水建管〔2015〕130号)；

5、湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（试行）》（湘水建管〔2016〕62号）；

6、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知湘水发[2019]6号文；

7、水利部办公厅印发《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

8、湖南省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施计算标准的通知》(湘水办函〔2023〕24号)；

9、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格>的通知》；

10、常建价[2023]5号《关于发布<常德市二〇二三年第一期安装工程材料价格>的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市渔业绿色循环发展试点项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

原津财审预[2023]82号作废。

（一）建筑工程

1、清淤-池内转运，工程量多计；

2、清淤-外运3.0km，子目高套；

3、土方开挖，子目高套；

4、余方弃置外运3km，工程量多计，子目高套；

5、HDPE 防渗膜送审主材未注明厚度，审核暂按初审厚度1.2mm计算，需要补充设计细化图纸，子目高套，主材价格调整；

6、管件已含在UPVC压力管中，不应该重复计取；

7、C25砼底板、梁柱、护脚、压顶，主材价格调整；

8、陶粒和火山石，主材价格调整；

9、C25预制砼工程量多计，子目高套；

10、外购土3.0km，子目高套；

11、φ50mm镀锌钢管，主材价格调整；

12、毛刷，主材价格调整；

13、120厚碎石路面，子目高套；

14、塘坝土方回填图纸未设计此内容，扣除；

15、水质自动监测系统1项，设计单位未提供使用需求、参数及规格，暂按800000元/项计取，需补充相关资料说明。

（二）机电设备及安装工程

1、罗茨鼓风机（设备及安装），主材价格调整，子目高套；

2、动力配电箱，主材价格调整，子目高套；

3、电缆YJV-4*10mm，子目高套。

（三）临时施工工程

1、基坑排水费已含在冬雨季施工增加费中，不应该重复计算。

（四）其他

4、前期费用按常财办发〔2017〕68号文计取；

2、工程预备费按工程费用的3%计取；

3、除金属结构设备未进行下浮，其余内容报送、初审均已下浮8%；

4、送审商品混凝土未注明种类，暂按碎石砼审核计算；

5、图纸设计为PE管300mm，报送为波纹管300mm，审核按波纹管300mm考虑。

6、水质自动监测系统1处，送审单位未提供使用需求，参数及规格，无法核实价格，列为暂估价；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额20453007.78元，审定金额17037111.84元，审减金额3415895.94元，审减率16.70%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办