津财审结〔2023〕73号

关于2021年城市道路、广场补栽补种

工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2021年城市道路、广场补栽补种工程》进行了结算评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目为2021年城市道路、广场补栽补种工程，位于津市市城区。主要工作内容为：城市道路、法治广场、皇姑山广场、九澧广场、柏枝林社区公园等地进行乔木、灌木球、地被植物补栽等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2022年1月30日至2022年3月30日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2020]56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、湘建价[2016]72号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

7、湘建价[2019]61号《关于调整建设工程保险费计费标准的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2021年城市道路、广场补栽补种工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

㈠、因施工时间距现场勘察时间较长，现场工程量无法复核。最终工程量的确定，以结算书、工程量现场签证单的工程量为评审依据；

道路：

- 垂柳Φ20、大叶女贞Φ10、小叶栀子P20-25cm，36株/㎡、红叶石楠P20-25cm，36株/㎡、月月红P20-25cm，36株/m2、红檵木P20-25cm，36株/m2、杜鹃P20-25cm，36株/m2，列为合同外计算；

- 树穴更换种植土工程量多计，予以审减；

- 法治广场西：

- 地面硬化，工程量多计，与投标清单描述不一致，列为合同外计价；

- 麦冬，送审工程量超出投标工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算;

- 红叶石楠，P20-25cm，36株/m2，列为合同外计算；

- 法治广场东：

- 种植土、麦冬，送审工程量超出投标工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

- 移除枯死灌木，列为合同外计算；

- 皇姑山广场西：

- 灌木修剪、草皮清理，列为合同外计算；

- 皇姑山广场东：

- 红叶石楠，P15-20cm，49株/m2、砍挖乔灌木，列为合同外计算；

- 九澧广场：

- 灌木修剪、移除枯死苗木，列为合同外计算；

养护

- 地被养护，工程量多计；

- 片植灌木养护，列为合同外计价；

- 草皮养护，送审工程量超出投标工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

㈡、材料按施工期间发布价进行调整；

㈢、合同外增补工程按规定下浮10%（人工不下浮），再按投标优惠率下浮0.87%；

㈣、其他审核内容详见后付计价文件；

六、评审结论

该项目报审金额608575.31元，审定金额579056.71元，审减金额29518.60元，审减率4.85%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办