津财审结〔2023〕92号

关于津市市毛里湖中心卫生院业务用房

修缮项目结算的评审报告

津市市毛里湖镇中心卫生院：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖中心卫生院业务用房修缮项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖镇中心卫生院，主要内容为卫生院办公楼室内装修及安装改造等。

本项目由津市市德赢土石方工程有限公司承建。施工工期为2022年12月至2023年3月。

资金来源：专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2022]217号《关于津市市毛里湖中心卫生院业务用房修缮项目预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市毛里湖中心卫生院业务用房修缮项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该项目卫生间部分因发生垮塌，无法复核工程量，仅以现场工程量签证单、工程竣工图为评审依据；

（一）、合同内建筑工程：

1、墙面涂料凿除、室内满刮腻子、刷乳胶漆按现场实际测量数据进行调整；

2、蹲式大便器，送审工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

3、新建污水池与清单描述不符，列为合同外重新组价；

（二）、合同内安装工程：

1、PVCDN110管工程量多计，审定工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

2、BV-2.5mm2，铜芯电力电缆 VV-4*35+1*16，工程量多计；

（三）、合同外建筑及装饰工程：

1、屋面檩木、不锈钢格栅防盗网，工程量多计；

2、更换实木门（带门套），送审工程量为25樘，审定工程量为21樘；

3、二楼高窗，更换窗套子目调整；

4、二楼储物柜，子目调整及工程量多计；

（四）、合同外安装工程：

1、方形LED平式吸顶灯300*300、600*600，圆形吸顶灯DN300、单联开关面板、不锈钢Φ75地漏，主材单价高计；

2、给水管PPR25，工程量多计；

（五）、其他审核内容详见后附计价文件，合同外工程下浮8%，人工不下浮。

六、评审结论

该项目送审金额522325.49元，审定金额458903.27元，审减金额63422.22元，审减率12.14%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办