津财审结〔2023〕91号

关于津市职业中专学校整体搬迁项目二期10/0.4kV配电工程--学生宿舍部分

配电工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市职业中专学校整体搬迁项目二期10/0.4kV配电工程--学生宿舍部分配电工程》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城南区孟姜女大道，主要内容为电力埋管、原箱变利旧改造调试、电缆的敷设以及相应配套工程等。

本项目由湖南德力电力建设集团有限公司津市分公司承建。施工工期为2023年5月25日至2023年6月24日。

资金来源：上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书、工程竣工图、竣工验收证书等；

4、津财审预[2023]29号《关于津市职业中专学校整体搬迁项目工程二期10/0.4KV配电工程——学生宿舍部分配电工程预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、施工期间材料市场信息发布价；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市职业中专学校整体搬迁项目二期10/0.4kV配电工程--学生宿舍部分配电工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

本工程未进行正规招投标程序，结算单价参考原预算评审综合单价审核；

1、电力电缆WDZN-YJY22-5*10、WDZN-YJY22-4*16+1*10、WDZN-YJY22-4*240+1*120、WDZN-YJY22-4*150+1*70、压铜接线端子，按现场实测工程量调整；

2、分支箱，按现场实际工程量计取：

3、配管CPVC110，现场与清单描述不符，列为合同外重新组价；

4、挖沟槽土方、回填砂、回填方、余方弃置，工程量多计；

5、低压电缆井，现场与清单描述不符，列为合同外重新组价；

6、桥架300*200，现场踏勘未见；

7、安全责任险、环境保护税，未提供相关缴纳凭证；

8、合同外变更工程按规定下浮8%（人工不下浮），再按投标优惠率下浮1.74%；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额416441.03元，审定金额313434.84元，审减金额103006.19元，审减率24.73%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办