津财审预〔2023〕103号

关于津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体

治理工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体治理工程预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市新洲镇毛家岗村窝峪垱，主要工程内容包括对清淤疏浚、控源截污、生态护岸、其他项目等。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位提供的施工图与预算书；

- 湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

- 常建价〔2023〕7号《关于发布常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格的通知》；

- 常建价〔2023〕5号《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料价格的通知》。

三、评审范围

津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体治理工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 控源截污部分工程量多计、栏杆价格偏高，审减11.64万元；

- 小型人工湿地 土工布报送工程量282.2m2，审核249.95m2，审减32.25m2，设计注明池壁内外M10砂浆抹面,厚度15mm 审核调整相应材料含量，审减0.22万元；

- 连锁砖护坡基层修整不计及价格调整，审减0.84万元；

- 连锁砖护坡 砼护脚卵石垫层 卵石单价报送212.81元/m3，审核按砾石单价126元/m3计取；

- 生态砖护坡 生态砖内浇筑C20细石砼 报送73.03m3，审核42.85m3，审减1.7万元；

- 生态砖护坡 砼护脚卵石垫层 工程量数量表说明详见大样图，但图纸大样图未像连锁砖护坡一样明确该做法，审减10.47万元；

- 生态砖定额高套、植草砖定额高套及工程量多计，审减19.32万元；

- 砼一字墙及砼挡水墙长度L图纸不明确，审核暂未扣减，结算按实计取；

- 松木桩护岸单价调整及卵石工程量多计，审减2.59万元；

- 围堰黏土价格偏高，审减3.2万元；

- 围堰土方环保车外运工程量少计，审增2.58万元；

- 根据送审单位意见，增加不可预见费和施工便道，审增12.95万元；不可预见费按分部分项工程费的3%计取；

- 参照相关文件规定，参考市政工程下浮9% （人工不下浮）。

六、评审结论

送审金额3660124.11元，审定金额为3076245.71元，审减金额583878.40元，审减率为15.95%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办