津财审预〔2024〕69号

关于津市市毛里湖镇李家铺中学新建

运动场跑道工程（e校计划）预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇李家铺中学新建运动场跑道工程（e校计划）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖镇李家铺中学，工程主要内容为拆除与整修、新建透气性塑胶地面1417平米、新增排水沟244米、新增沉沙井4座、新增混凝土立石298.3米等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湘建价〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 8、常建价〔2024〕5号《关于公布<常德市二〇二四年第四期建设工程材料市场综合价>的通知》；

- 9、常建价〔2023〕16号《关于发布<常德市二〇二三年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范

11、市场询价。

三、评审范围

津市市毛里湖镇李家铺中学新建运动场跑道工程（e校计划）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、根据建设方意见，土石方运距暂按5KM计取，结算按实计取；

2、透气型塑胶地面，子目高套，塑胶跑道透气型13mm，主材单价偏高，按市场询价调整，且主材单价包含5年维护费；

3、排水沟、沉沙井，子目工程量多计；

4、￠500PVC波纹管，主材单价高价，按市场询价调整；

5、给排水部分，回填方子目高套；

6、相关材料价最新常德市发布价调整；

7、人工费指数按最新指数标准调整为0.947；

8、该项目按相关规定建筑工程下浮8%，人工费不下浮；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额721744.43元，审定金额509710.27元，审减金额212034.16元，审减率29.38%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2789.01元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办