津财审结〔2024〕56号

关于津市市麓园综合楼室内装饰工程

结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市麓园综合楼室内装饰工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市市委机关大院内,主要建设内容为综合楼一至七层室内装饰工程、给排水工程及电气工程等。

本项目由天韵建设集团有限公司承建,施工工期为2022年5月1日至2022年11月17日。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收资料等；

5、津财审预〔2022〕22号《关于津市市麓园综合楼室内装饰工程预算的评审报告》；

6、湘建价〔2020〕56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价〔2019〕47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市麓园综合楼室内装饰工程的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 装修工程-合同内

- CT-01 600*1200仿大理石瓷砖（过道、大餐厅、自助餐厅、公寓等地面）工程量多计；

- CT-07 300*600吸水砖（一层厨房地面）按实调整为300*300地砖，并计入合同外；

- 成品卫生间隔断，工程量多计；

- CT-03 300*300仿大理石瓷砖（公共卫生间地面）工程量多计；

- CT-04 300*300仿大理石瓷砖（公寓卫生间地面）工程量多计；

- 600*600地砖（公共楼梯间）工程量多计；

- ST-01 18mm厚古木纹石材（门槛石、波打线）工程量多计；

- 吊顶天棚 600*600铝扣板工程量多计；

- 大芯板窗帘盒,面层石膏板工程量多计；

- 铝合金窗帘轨工程量多计；

- 送风口、回风口（规格：1800*300）工程量多计；

- 送风口、回风口（规格2800~3925*150）工程量多计；

- 送风口、回风口（规格3500*300）工程量多计；

- 卫生间扶手工程量多计；

- 厨房304不锈钢篦子工程量多计；

- 专业工程暂估价部分主材价格高计。

- 装修工程-合同外

- 签证003，3*3木龙骨及面层刷防火漆二遍子目高套；

- 签证011，电梯机房增加门，主材单价高计；

- 签证019，1.2m拉丝不锈钢拉手五金安装工程量多计；

- 签证020，门锁安装，仅计取材料差价；

- 签证031，门锁安装，仅计取材料差价；

- 签证032，柜体主材价格高计。

- 安装工程-合同内

- 配管 PVC16/20/25工程量多计；

- 配线WDZ-BYJ-2.5/4/6工程量多计；

- 桥架200*100及支撑架，工程量多计；

- 配线WDZ-BYJ-4，工程量多计；

- 吸顶灯 1×22W，工程量多计；

- LED灯管 28W，工程量多计；

- 配管凿槽16/20/25，工程量多计；

- 弱电配管PVC20，工程量多计；

- 给水PPR管DN20/25/32/40，工程量多计；

- 排水UPVC管DN50/75/100，工程量多计；

- 楼板开孔，工程量多计。

- 安装工程-合同外

- 签证单08，塑料通风管主材单价高计；

- 签证单09，电缆子目高套，主材单价高计；

- 签证单09，电缆子目高套，主材单价高计；

- 签证单018,1.5米直径圆形灯，主材单价高计，8头艺术吊灯按合同内计取。

- 其他

- 安全责任险、环境保护税，按票据计取；

- 按规定合同外部分下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目报审金额3906955.02 元，审定金额3568091.44元，审减金额338863.58元，审减率8.67%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办