津财审结〔2024〕61号

关于津市市三洲驿街道105大街区一期改造工程

-105驿站项目结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道105大街区一期改造工程-105驿站》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市车胤大道以北、刘工桥路以南，主要工程内容为新建一栋1357.8m2、2层，檐口高度6.3m的建筑，包含桩基工程、建筑工程、钢构工程、装饰工程、安装工程及室外给排水工程等。

本项目由湖南金兴建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年6月2日至2023年1月18日。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2022]78号《关于津市市三洲驿街道105大街区一期改造工程-105驿站项目预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020《<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》;

7、施工期间材料市场信息发布价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道105大街区一期改造工程-105驿站项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成复审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

桩基工程：

1、钢筋笼工程量多计；

建筑工程：

- 页岩多孔砖墙、150厚硅酸钙夹心隔墙板、砖地沟，工程量多计；

- 2、灰色水泥彩瓦屋面、屋面木基层、天沟、雨蓬涂膜防水、保温隔热墙面，工程量多计；

3、保温隔热屋面，现场与投标清单不一致，重新组价调整为合同外工程；

钢构工程：

- 钢梁制作、安装、钢梯子-踏步式、2.5mm厚镀锌钢板成品天沟，工程量多计；

- 楼板安装-压型钢楼板、屋面造型、金属面油漆，工程量多计；

装饰工程：

- 铝合金门窗，现场与项目特征描述不符（无纱窗），重新组价调整为合同外工程；

- 卫生间内墙面-防水砂浆、外墙面-深灰色涂料、外墙面-干挂GRC装饰板、外墙面-干挂GRC装饰板钢骨架，工程量多计；

安装工程：

1、砖砌雨水进水井，已在室外计取，不重复计取；

2、室外UPVC塑料排水主管DN200、DN150、DN100、DN75，工程量多计；

3、砖砌矩形水表井、倒流防止器组（含水表），现场与设计图不一致，重新组价调整为合同外工程；

4、室内PP-R塑料给水管，工程量多计；

5、防雷网安装，工程量多计；

室外给排水工程：

- 土方开挖、回填，工程量多计；

- 球墨铸铁给水管DN100，现场与设计不一致，重新组价调整为合同外工程；

- 圆形雨水砖砌检查井，工程量多计；

- 砖砌雨水进水井，现场北面实际为HDPE管井筒，重新组价调整为合同外工程；

清单漏项：

- 钢柱防火涂料、钢梁防火涂料，工程量多计；

- 其他：

- 安全责任险、环境保护税，按实结算；

2、合同外工程按相关规定建筑工程、装饰工程、安装工程下浮8个百分点，市政工程下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

- 3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3632054.00元，审定金额3265055.84元，审减金额366998.16元，审减率10.10%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办