津财审预〔2024〕59号

关于津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）

老旧小区配套基础设施项目预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目，位于津市市三洲驿街道辖区内。主要工作内容包括污水管疏通、新建排水沟、增设微型消防站、加铺沥青、铺设透水砖等配套基础设施。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、市造价站《关于发布常德市二〇二四年第三期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2024〕3号）及市造价站《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕16号）；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、市场询价。

三、评审范围

津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）道路工程部分

- 1、按规定建筑取费调整为市政取费；

- 2、58-63栋：

- 1)、石渣外运5km，价格高计；

- 2)、200mm厚C30混凝土道路，子目高套；

- 3)、道路清缝灌缝，子目高套；

- 4)、加铺沥青混凝土拉毛1cm，子目高套；

- 5)、安砌混凝土侧石，垫层工程量多计；

- 6)、铺设20*10*6cm灰色（红色）透水砖，子目高套；

- 7)、道路清缝灌缝工程量多计。

- 3.28栋、50-55栋：

- 1)、石渣外运5km，价格高计；

- 2)、200mm厚C30混凝土道路，子目高套；

- 3)、道路清缝灌缝，子目高套；

- 4)、加铺沥青混凝土拉毛1cm，子目高套；

- 5)、安砌混凝土侧石，垫层工程量多计；

- 6)、铺设20*10*6cm灰色（红色）透水砖，子目高套；

- 7)、5cm细粒式沥青混凝土AC-13、玻璃纤维土工格栅、加铺沥青混凝土拉毛1cm工程量多计；

- 8)、道路清缝灌缝工程量多计。

（二）给排水工程部分

- 1.钢筋混凝土雨水管 D400，工程量多计；

- 2.排水沟300*400mm,挖掘机挖沟槽工程内容重复；

- 3.雨水混凝土检查井Φ1000子目高套；

- 4.屋面排水管φ110mm子目高套；

- 5.排水沟回填卵石、回填砂工程量多计。

（三）安装工程部分

- 1.配管CPVC167，工程量多计；

- 2.配管CPVC110，工程量多计；

- 3.配管CPVC167、配管CPVC110管件工程量多计；

- 4.道路板破除及恢复，主材单价高计。

（四）其他

1.按规定该项目工程费用下浮9个百分点，人工费不下浮；

2.本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

3.其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额3728229.57元，审定金额3142224.65元，审减金额586004.92元，审减率15.72%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为17193.49元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办