津财审结〔2024〕53号

关于津市市汪家桥街道金海岸街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市汪家桥街道金海岸街区老旧小区改造项目结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市汪家桥街道办事处辖区，主要工程内容为金海岸一期、环卫宿舍、商务粮食局宿舍小区内道路、排水、电气改造，及烟霞居宿舍新建桥架等。

本项目由湖南匠鑫建设工程有限公司承建。施工工期为2022年9月至2023年9月。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

6、《2020年湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《2020年湖南省安装工程消耗量标准》、《2020年湖南省市政工程消耗量标准》；

7、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、施工期间市场发布价；

10、市场询价；

11、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市汪家桥街道金海岸街区老旧小区改造项目工程及设计费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

排水工程：

- 金海岸一期小区：

- ⑴、挖沟槽土方、回填方，工程量多计；

- ⑵、砂垫层、管沟回填砂、雨水支管-双壁波纹管DN300、钢筋混凝土承插管DN400、DN500，工程量多计；

- ⑶、φ1000mm圆形砖砌雨水检查井、φ1000mm圆形砖砌污水检查井，子目高套，按现场实际井深调整；

- ⑷、砖砌雨水进水井-单平箅(680×380)，工程量多计；

- 商务粮食局宿舍：

- ⑴、挖沟槽土方、余方弃置、砂垫层、管沟回填砂、管沟回填碎石，工程量多计；

- ⑵、钢筋混凝土承插管DN300，工程量多计；

- 环卫宿舍：

- ⑴、挖沟槽土方、回填方、余方弃置，工程量多计；

- ⑵、管沟C25砼包管，已全部计入签证单，不重复计取

- ⑶、雨水支管-双壁波纹管DN200，子目高套；

- ⑷、φ1000mm圆形砖砌雨水检查井，子目高套，按现场实际井深调整；

- ⑸、井字架，工程量多计；

安装工程：

- 金海岸一期小区：

- ⑴、配管UPVC-DN75，子目高套，工程量多计；

- ⑵、路灯井640mm×440mm×1000mm，工程量多计；

- ⑶、挖沟槽土方、回填土、余方弃置、沟槽套管C20砼包封，工程量多计；

- ⑷、庭院路灯，主材单价高计，按市场询价调整；

- ⑸、监控设备，主材单价高计，均按市场询价调整；

- 商务局粮食宿舍：

- ⑴、配管UPVC-DN75、配管UPVC-DN100，子目高套，工程量多计；

- ⑵、弱电井，子目高套；

- ⑶、电力井、路灯井，子目高套，均按现场实际尺寸调整计算；

- ⑷、挖沟槽土方、回填土、余方弃置，工程量多计；

- ⑸、沟槽套管C20砼包封，工程量多计；

- ⑹、庭院路灯，主材单价高计，按市场询价调整；

- ⑺、监控设备，主材单价高计，均按市场询价调整；

- 环卫宿舍：

- ⑴、桥架 MR200*100（强电）、桥架 MR150*75（弱电）、桥架 MR100*50（弱电），工程量多计；

- ⑵、干粉灭火器，主材单价高计，按市场询价调整；

- 烟霞小区：

- ⑴、桥架 MR200*100，工程量多计；

- ⑵、干粉灭火器，主材单价高计，按市场询价调整；

- 室外附属道路及铺装：

- 金海岸一期小区：

⑴、拆除工程，工程量多计；

- ⑵、沥青路面工程，锯缝机锯缝、灌缝，工程量多计；

- ⑶、防渗防裂土工布200g/㎡、抗裂贴、热石油沥青 60#-100#，主材单价高计，按市场询价调整；

- ⑷、改性乳化沥青（粘）层0.8L/m2、5cm细粒式沥青混凝土路面，工程量多计；

- ⑸、花岗岩路缘石，按现场实际材料尺寸进行调整，工程量多计；

- ⑹、彩色透水混凝土C25面层，主材单价高计，按施工期间常德市海绵城市发布价计取；

- ⑺、植草砖内植草，子目高套，工程量多计；

- 环卫宿舍：

- ⑴、沥青路面，工程量多计；

- ⑵、热石油沥青 60#-100#、防裂贴、标线、不锈钢铁门，主材单价高计，按市场询价调整；

- ⑶、6cm厚 20cm*10cm灰色透水砖，子目高套，工程量多计；

- 3、商务粮食局宿舍：

- ⑴、拆除工程，工程量多计；

- ⑵、抗裂贴、热石油沥青 60#-100#、标线，主材单价高计，按市场询价调整；

- ⑶、彩色透水混凝土C25面层，主材单价高计，按施工期间常德市海绵城市发布价计取；

- ⑷、彩钢瓦，主材单价高价，按市场询价调整；

签证单：

1、金海岸一期小区：

⑴、排水管沟槽遇管线段-砌砖沟，子目高套；

⑵、人工回填沟槽、基坑，子目高套；

⑶、原管线横穿处砖砌圆井过渡，工程量多计；

⑷、管沟恢复C20砼浇筑，子目高套；

⑸、铸铁雨水井盖座 680*380mm，单价高计，按市场询价调整；

⑹、新建污水收集砖砌方井，工程量多计；

⑺、原老旧六方亭机械拆除、砼地坪拆除外运8km，子目高套；

⑻、消防铁艺门、彩钢瓦、组装花岗岩景观圆桌（带4个大理石凳）、不锈钢晒衣架，单价高计，按市场询价调整；

⑼、新建花池砖砌体及水池广场砖台阶、撒播百花草籽，子目高套；

⑽、健身区、水池广场葡萄架通道及网球场地坪PU漆，单价高计，按市场询价调整；

- 2、商务粮食局宿舍：

- ⑴、安装DN32PPR给水管、塑料阀门DN32、安装DN200波纹管、安装DN63PPR给水管，子目高套；

- ⑵、不锈钢晒衣架，单价高计，按市场询价调整；

- ⑶、建筑1#楼北侧地坪拆除原有砖砌污水暗沟及基础等外运8km，子目高套；

- 3、环卫宿舍：

- ⑴、安装DN25PPR给水管、安装DN32PPR给水管、塑料阀门DN32，子目高套；

- ⑵、排水管C20砼包管，工程量多计；

- ⑶、配管UPVC-DN75、配管UPVC-DN110，子目高套；

- ⑷、桥架，子目高套；

- 4、烟霞宿舍：

- ⑴、配管UPVC-DN110、管道支架 、桥架子目高套；

- 其他：

- ⑴、安全责任险、环境保护税，按实际缴纳票据计取费用；

- ⑵、施工材料按施工期间发布价调整；

- ⑶、该项目送审已按市政工程下浮9%，安装、建筑工程下浮8%（人工费不下浮），再按投标优惠率下浮，评审不另下浮；

- ⑷、其他审核内容详见附后计价文件。

- 六、评审结论

该项目报审金额8928956.87元，审定金额造价7912541.69元，审减造价1016415.18 元，审减率为11.38% 。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办