津财审结〔2024〕58号

关于2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校

技能竞赛新型电力系统综合平台

设备采购结算的评审报告

湖南省津市职业中专学校：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛新型电力系统综合平台设备采购》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于湖南省津市职业中专学校，主要工程内容为新型电力系统综合实训平台，本平台包含储能运行管理中心、负载及控制中心、可再生能源发电中心、新型店里系统能源场站仿真运维软件等及配套设施安装等。

本项目由湖南华恒科教设备有限公司承建。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书、采购合同、竣工验收证书等；

4、津财审预[2024]30号津市市财政局《关于2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛新型电力系统综合平台设备采购预算的评审报告》；

5、有关的标准图集和设计、施工规范；

6、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛新型电力系统综合平台设备采购。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、现场踏勘数量、设备型号参数均与送审一致，无审减。

六、评审结论

该项目送审金额348000.00元，审定金额348000.00元，审减金额0.00元，审减率0.00%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办