津财审预〔2024〕73号

关于津市市德雅中学教学楼、食堂及附属设施

改造工程预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市德雅中学教学楼、食堂及附属设施改造工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市德雅中学校内，主要工程内容包括食堂屋面修缮、广场改造、教学楼修缮、科教楼修缮、消防整改、博士帽修缮等。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位提供的施工图与预算书；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 湘建价[2016]160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

- 湘建价建[2024]20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 湘财预[2023]379号《关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金的通知》；

- 津发改投[2024]35号《关于核准津市市教育局2024年学校建设项目招标事项的批复》；

- 常建价[2023]7号《关于发布常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格的通知》；

- 常建价[2023]16号《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料价格的通知》；

- 常建价[2023]8号《关于发布2023年园林绿化工程苗木预算价格的通知》；

- 市场询价。

三、评审范围

津市市德雅中学教学楼、食堂及附属设施改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

食堂屋面修缮工程：

1、屋面拆除，子目多套，工程量多计。依项目现状，按套取子目单价*0.6计取；

2、侧面压型钢板拆除，子目高套；

3、建筑垃圾外运，子目高套，按津市环保车“15+2”模式计取费用，运输距离暂以3KM计算，结算按实结算；

4、新建屋面工程类别调整为改造加固工程

5、新建屋面，子目错套及工程量多计。根据建设方意见，最终按A6-64套价；

6、新建侧板，子目错套及工程量多计。根据建设方意见，最终按A6-77套价；

7、避雷引下线，子目高套；

8、垂直运输，相关定额已包含此项，不重复计取；

9、平台作业升降车，台班数暂按62台班计取，结算按实结算；

广场改造工程：

1、工程类别调整为改造加固工程；

2、余碴弃置，子目高套；

- 3、彩色防滑陶瓷颗粒地面，主材单价高计，按市场询价计取；

- 4、大型机械设备进出场，工程量多计；

教学楼修缮工程：

1、工程类别调整为改造加固工程；

2、水泥砂浆灌浆粉平收光，工程量多计；

3、散水拆除、大理石台阶面拆除（110mm厚）、栏杆底部梯裙破除，子目多套；

4、200宽大理石台面，设计图未见施工要求，未计取；

5、石塑竹木纤维护墙板，材料价格高计；

- 6、建筑垃圾外运，子目高套，按津市环保车“15+2”模式计取费用，运输距离暂以3KM计算，结算按实结算；

- 7、楼梯、走道墙裙改造，工程量多计；

- 8、块料墙面，子目多套；

- 9、屋面水泥砂浆、屋面涂膜防水，子目高套。

- 科教楼修缮工程：

- 工程类别调整为改造加固工程；

- 块料墙面、屋面水泥砂浆、屋面涂膜防水，子目高套；

- 消防整改工程：

- 感烟探测器、感温探测器，材料价格高计；

- 防火门，材料价格高计；

- 消防战斗服、自救逃生绳，材料价格高计。

- 博士帽修缮工程：

- 拆除1轴2轴原有墙体，子目高套；

- 2、拆除外墙干挂，附着在主体上的装饰层，根据计价文件，不重复计取；

- 3、建筑垃圾外运，子目高套，按津市环保车“15+2”模式计取费用，运输距离暂以3KM计算，结算按实结算；

- 4、渣土消纳费，无相关依据，未计取；

- 5、外脚手架、矩形梁，工程量多计；

- 6、植筋，子目高套，工程量多计；

- 7、大型机械设备进出场，工程量多计；

- 8、内墙脚手架、外墙脚手架，子目高套；

- 9、银杏、四季桂、茶花、草皮，子目高套，价格按市材料发布价计取；

- 10、新建游道，主材单价高价，参照临澧县财评统一价格计取；

其他：

- 本项目按相关规定，建筑、装饰及安装工程下浮8%，园林绿化工程下浮10%，人工费不下浮；

- 2、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额为2180000.01元，审定金额1686155.22元，审减金额493844.79元，审减率为22.65%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为8854.65元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月二十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办