津财审结〔2024〕72号

关于津市市护市路（刘公桥路-罗家湖）

北侧人行道改造工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市护市路（刘公桥路-罗家湖）北侧人行道改造工程项目》结算进行了评审,现报告如下：

- 项目概况

项目位于津市市城区护市路、二桥桥北，主要内容为人行道、车行道及绿化的拆除及恢复，澧水二桥桥北与津澧大道交接处拆除原有砼、碎石基层及恢复等。

本项目由津市市市政工程有限公司承建,施工工期为2023年8月30日至2023年10月29日。

资金来源：上级专项资金。

- 评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位与施工单位签订的施工合同；

- 施工方提供的结算书及工程量计算式；

- 工程签证单、工程竣工图、竣工验收证书等；

- 津财审预〔2023〕80号《关于津市市护市路（刘公桥路-罗家湖）北侧人行道改造工程预算的评审报告》；

- 湘建价〔2020〕56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

- 湘建价〔2019〕47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 施工期间材料市场信息发布价；

- 现场踏勘了解的情况。

- 评审范围

津市市护市路（刘公桥路-罗家湖）北侧人行道改造工程的工程费用。

- 评审程序

- 熟悉资料，踏勘现场;

- 审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

- 将审定结论交建设单位签字盖章认可。

- 评审中的有关问题及说明

- 北侧人行道改造

- 挖土外运(环保车运8KM)工程量多计；

- 拆除混凝土路面工程量多计；

- 挖碴外运(环保车运8KM)工程量多计；

- 人行道整形碾压工程量多计；

- 碎石基层工程量多计；

- C15混凝土垫层工程量多计；

- 透水砖铺设、盲道砖铺设工程量多计；

- 安砌麻石侧石(350mm×120mm)、绿化带安砌麻石侧石 (400mm×120mm)工程量多计；

- DN75UPVC管、配线RVVB-4*10工程量多计。

- 北侧绿化工程

- 影像资料未见砍挖成片乔木，仅计算清除杂草；

- 草皮铺种工作内容已含翻整土地，绿地细平整工作内容与其重复；

- 种植土回(换)填工程量多计；

- 铺种马尼拉草皮工程量多计；

- 栽植紫薇（地径6cm）、栽植樟树（胸径10cm）列入合同外重新组价；

- 栽植紫薇（地径6cm）现场未见支撑及保温保湿带缠绕带，审核相应扣除；

- 草皮养护工程量多计。

- 二桥桥北道路改造工程

- 拆除原有30cm厚混凝土路面，厚度多计；

- 拆除原有30cm厚混凝土路面，子目多套；

- 余方弃置,实际运距为5km；

- 20cm厚碎石垫层工程量多计。

- 其他

- 增加工程量超出原工程量的15%的清单项，调增部分的工程量全部重新组价；

- 按规定合同外工程下浮9个百分点，人工费不下浮；

- 合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整;

- 其他审核内容详见后付计价文件。

- 评审结论

该项目送审金额647880.82元，审定金额606685.81元，审减金额41195.01元，审减率6.36%（详见后附评审汇总表）。

- 有关说明、建议与评价

- 此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

- 项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办