津财审预〔2024〕99号

关于原机电学校8、9栋楼维修改造及院内

配套工程-院内配套工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程-院内配套工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于湖南省机电职业技术学院家属区，主要工作内容为新建食堂、室外配套道路、停车位、绿化、围墙工程等。

资金来源为地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 津发改投[2024]58号《关于原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程可行性研究报告的批复》；

- 常建价〔2023〕16号《常德市二○二三年第二期安装工程材料市场综合价》；

- 常建价〔2024〕5号《常德市二〇二四年第四期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程-院内配套工程的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

院内道路及配套

- 钢筋工程量多计，审减0.05万元；

- 成品智能识别车牌道闸一体机栅栏门价格偏高，审减6万元；

- 原大门砖柱水泡沙面层不计，未见设计，审减0.5万元；

- 原大门砖柱面砖拆除不计，未见设计，审减0.06万元；

- 外墙漆价格调整，审增0.11万元；

- 碎石基层价格调整，审增0.61万元；

- C25商品砼路面100mm厚价格调整，审增4.02万元；

- 回填方子目换套，审减0.06万元；

- 170m围墙新建按建设单位回复取消不计入本次造价，审减14.83万元；

- 人行道块料铺设价格调整，审增1.46万元；

- 安砌侧(平、缘)石价格调整，审增2.56万元。

- 园林绿化

- 花岗岩汀步石垫层不计，审减0.1万元；

- 整理绿化用地、铺种草皮工程量多计，审减0.4万元；

- 清除地被植物改为挖除樟树及杂树，审减0.36万元；

- 种植土回(换)填工程量多计，审减7.38万元；

- 树木支撑及保湿袋绕树不计，未见设计，审减0.03万元。

室外

- 给水管未计冲洗消毒，根据甲方回复未审增；

- 弱电图纸有，送审无，根据甲方回复未审增；

- 庭院灯未计基础，根据甲方回复未审增；

- 室外排水管 HDPE工程量多计，雨水管根据说明按承插管考虑，审减2.71万元；

- 污水管Ⅱ级预制混凝土管工程量多计，审减0.1万元；

- 化粪池价格多计，审减0.6万元；

- 土方按人机配合考虑，审减0.36万元；

- 混凝土垫层C15、砂砾石垫层无设计，审减1万元；

- 小号手孔井价格多计，审减0.2万元；

- 配管 CPVC110工程量多计，审减0.15万元；

- 电缆过道路保护管 SC100钢管工程量多计，审减0.4万元；

- 电力电缆工程量多计，审减2.09万元；

食堂工程

- 挖沟槽土方系数调整，审减0.07万元；

- 有梁板 C25工程量多计，审减0.26万元；

- 有梁板模板超高模板工程量审减，审减0.43万元；

- 挖机进出场费重复计算，审减0.24万元；

- 屋面保温聚苯板价格偏高，审减0.6万元；

- 墙面砂浆防水(防潮)不计，此标高为砼不需要，审减0.18万元；

- 砖地沟价格调整，审减0.34万元；

- 屋面卷材防水子目调整，审减0.56万元；

- 屋面排水管工程量多计，审减0.12万元；

- 800*800地砖子目及工程量调整，审减2.29万元；

- 800*800地砖地面轻骨料填充及卷材防水未按图集报送，未调整；

- 瓷砖美缝主材价格偏高，审减0.31万元；

- 外墙面嵌（填）分格缝增加费不计，审减0.58万元；

- 门窗价格偏高，审减0.63万元；

- 墙面砖价格调整，审减2.42万元；

- 护墙板装饰墙面价格调整，审减0.82万元；

- 抗倍特浴厕成品隔断价格调整，审减0.22万元；

- 外墙水包砂外墙漆价格调整，审减1.4万元；

- 吊顶天棚价格调整，审减0.13万元；

- 成品木质门带套价格调整，审减0.1万元；

- 钢质防火门价格调整，审减0.12万元；

- 成品防盗门价格调整，审减0.13万元；

- 门窗塞缝工程量调整，审减0.1万元；

- 取费及其它材料调差，审减4.42万元。

六、评审结论

本工程送审金额2348317.77元，审定金额1957418.58元，审减金额390899.19元，审减率16.65%详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为11671.23元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办