津财审结〔2024〕74号

关于津市市汪家桥街道经济小区

改扩翻工程(一期)结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道经济小区改扩翻工程(一期)》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市汪家桥街道经济小区，工程内容主要包括：道路翻新、雨污水、路灯、强弱电、给水、原劳动局屋面改造等工程项目。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2022年11月10日至2024年1月17日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2022]190号《关于津市市汪家桥街道经济小区改扩翻工程(一期)项目预算的评审报告》；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

- 现场踏勘了解的情况；

- 施工期间材料发布价及市场询价。

三、评审范围

津市市汪家桥街道经济小区改扩翻工程(一期)项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

道路工程合同内：

⑴人行道整形碾压、级配碎石找平、混凝土垫层C20，工程量多计；

道路工程合同外：

⑴人工拆除砖墙基础、余方人工转运50m内，新建围墙砖柱，工程量多计；

⑵垃圾道拆除与抹灰脚手架，子目高套；

⑶主路面挖土20cm厚外运5km，签证无此项内容；

⑷材料二次运输，根据定额解释，不重复计取；

⑸混凝土路面增加10cm厚级配碎石垫层、15cm宽热熔标线，工程量多计；

给水工程合同外：

⑴新建砖砌防火墙、燃气、自来水沟槽回填砂护管，工程量多计；

排水工程合同内：

⑴雨水管沟（开挖、回填、外运），工程量多计；

⑵雨水承插式钢筋混凝土管（II级）DN500、污水承插式钢筋混凝土管（II级） DN300、污水承插式钢筋混凝土管（II级）DN500，工程量多计；

⑶雨水管沟（开挖、回填、外运），工程量多计；

⑷化粪池挖基坑土方、人工回填土方、余方弃置，工程量多计；

排水工程合同外：

⑴DN300钢带波纹管，工程量多计；

⑵人工挖沟槽土方、回填方、C25砼包封排水管、余方弃置、雨污水混凝土管C25砼180°护管，工程量多计；

弱电工程合同内：

⑴挖沟槽土方、回填方、余方弃置、混凝土包封、桥架100*50，工程量多计；

其他：

⑴安全责任险，按票据按实计取；

⑵回填砂，根据影像资料及建设方意见，按黄砂和机制砂各占工程量50%计算；

⑶合同外材料价格按施工期间材料发布价调整；

⑷合同外工程按相关规定建筑工程、安装工程下浮8%，市政工程下浮9%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮；

⑸其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额2267010.86元，审定金额2036364.25元，审减金额230646.61元，审减率10.17%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办