津财审结〔2024〕76号

关于津市市北部和西毛里湖区农村环境

整治项目（二期）项目结算的评审报告

津市市嘉山街道管理办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期）结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市北部和西毛里湖区域，主要内容包括：场地平整、砍伐乔木、堰塘清淤、土方开挖、新建浆砌石阻滑墙、砼生态板护坡、草皮护坡、黑臭水治理、栽植沉水植物、桂花树、尾水渠道清淤等。

本项目由湖南柏帆建设有限公司承建。施工工期为2022年3月12日至2022年6月12日。

资金来源为自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2022]192号《关于津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期）预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》;

6、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、常建价[2022]9号《关于发布常德市二〇二二年第五期建设工程材料预算价格的通知》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市北部和西毛里湖区农村环境整治项目（二期）工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该项目勘查现场时因水位升高，砼生态护坡及浆砌石挡土墙等无法复核工程量，仅以现场工程量签证单、工程竣工图为评审依据；

2、合同内工程：

（1）人工平整岸坡工程量多计，已扣减；

（2）草皮护坡工程量多计，已扣减；

（3）出口浆砌石工程量多计，已扣减；

（4）人行步道路沿石铺装700*250*100工程量多计，已扣减；

（5）人行步道碎石铺装20cm工程量多计，且现场勘查与清单描述厚度不符，现场测量厚度为15cm，列入合同外重新组价，合同内已扣减；

（6）栽植乔木Φ12桂花树送审37株，按现场勘查情况其中有部分桂花树胸径为Φ10左右，现将19株列入合同外按Φ10重新组价，合同内已扣减；

（7）尾水渠淤泥机械翻晒工程量多计，已扣减；

2、合同外工程：

（1）污水处理该项送审无组价明细，按设计工艺重新组价调整，已扣减；

（2）浆砌石阻滑墙（生物公司排水口八字）工程量多计，已扣减；

（3）浆砌石阻滑墙（荷池新建排水口八字）工程量多计，已扣减；

（4） 安全责任险、环境保护税核减；

（5）合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

（6）其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额1376821.90元，审定金额1249554.75元，审减金额127267.15元，审减率9.24%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办