津财审结〔2024〕82号

关于津市市汪家桥办事处城东轧花厂街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥办事处城东轧花厂街区改造工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市汪家桥办事处城东轧花厂街区改造工程，主要工程内容为：对城东五组、轧花厂宿舍、盐业公司旁巷道进行提质改造。主要改造内容为道路改造、雨污水管道改造、新建生态停车位、非机动车停车位、燃气管道工程配套设施建设等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2022年8月25日至2022年12月20日。

资金来源为专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式、工程签证单、工程竣工图、竣工验收单等；

4、津财审预[2022]123号《关于津市市汪家桥办事处城东轧花厂街区改造工程预算的评审报告》；

5、有关的标准图集和设计、施工规范；

6、施工期间发布价及市场询价；

7、现场勘查。

三、评审范围

津市市汪家桥办事处城东轧花厂街区改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）轧花厂老旧小区改造工程合同内：

1、拆除混凝土路面，工程量多计；

2、C25混凝土垫层厚15cm、标线，列为合同外计价；

3、碎石垫层厚10cm、砖砌台阶、台阶抹面、砖砌挡土墙、挡土墙抹面，列为合同外计价；

4、水泥路面，工程量多计；

- 5、人行道透水砖铺设（广场内），列为合同外计价；

- 6、生态停车位，混凝土垫层C20厚10cm，列为合同外计价；

- 7、独立基础模板，未提供影像资料；

- 8、车棚钢结构，工程量多计；

- 9、屋面工程根据现场情况，按利旧与新建2:8的比例计取工程量；

10、雨污水管道，工程量多计，扣除井所占长度；

11、雨污水沟槽挖填，未提供影像资料，垫层按碎石考虑，调整为合同外重新组价；

12、雨污水检查井，现场深度与投标清单不符，列为合同外计价；

13、路灯配线 YJV-3*6，实际为BVVB护套线，列为合同外计价；

14、路灯检修井实际与清单不符，列为合同外计价；

15、UPVC50顶管，单价偏高；

16、强弱电配线井，现场实际与投标清单不一致，列为合同外计价；

（二）城东五组老旧小区改造工程合同内：

1、C25混凝土垫层厚15cm、标线、碎石垫层厚10cm、生态停车位混凝土垫层C20厚10cm，列为合同外计价；

2、金属旗杆，列为合同外计价；

3、雨水管道扣除井所占长度；

4、雨水沟槽挖填，工程量多计；

5、路灯配线 YJV-3*6，实际为BVVB护套线，工程量多计，列为合同外计价；

6、弱电预埋管，工程量多计；

7、强弱电配线井，现场实际与投标清单不一致，列为合同外计价；

（三）盐业公司旁巷道改造工程合同外：

1、污水检查井φ1000mm，工程量多计；

2、挖沟槽土方，按人工机械3:7计取；

3、承插管DN600，扣除井所占长度；

（四）其他：

1、合同外工程，部分清单已自行下浮，评审不再进行下浮；，未下浮清单按相关规定下浮8个点，人工费不下浮，所有合同外清单再按投标优惠率下浮；

2、本项目砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价计价；

3、材料按施工期间材料发布价调整；

4、安全责任险，未提供相应票据，未计取；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2014461.89元，审定金额1681488.61元，审减金额332973.28元，审减率16.53%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办