津财审结〔2024〕80号

关于津市市汪家桥街道紧急应急避难场所

建设项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道紧急应急避难场所建设项目》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市汪家桥，主要内容为公厕装饰改造工程、室外安装工程、标志牌的制作与安装等。

本项目由常德联昊建材有限公司承建。施工工期为2023年8月至2023年10月。

资金来源：专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2023]78号《关于津市市汪家桥街道紧急应急避难场所建设项目预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市汪家桥街道紧急应急避难场所建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

2、工程量的确定，以工程量现场签证单、增补审批表、竣工图以及评审现场勘查记录的工程数量为评审依据；

3、拆除工程，金属窗、天棚涂料铲除、地面块料铲除、建筑垃圾外运，工程量多计；

4、门窗工程，金属窗工程量多计；

5、顶棚乳胶漆、外墙漆工程量多计；

6、手纸盒现场未见；

7、成品隔断高度，按现场实际测量计取；

8、求助呼叫按钮、求助声光报警器，现场未见；

9、室外电气，配管PC32、PC40、配线BV10mm2、电力电缆YJV-5*6mm2，工程量多计；

10、合同外工程，主材单价高计，按市场询价调整；

11、材料价按施工期间材料发布价调整；

12、合同外细粒式SBS改性沥青砼按签证单确认厚度5cm厚计取；

13、合同外工程，按相关规定下浮9个点，人工费不下浮；

14、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额503040.31元，审定金额466076.40元，审减金额36963.91元，审减率7.35%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办