津财审预〔2024〕120号

关于津市市粮食物流设施建设项目

配套工程预算的评审报告

津市市军粮供应有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市粮食物流设施建设项目配套工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市灵泉镇五泉大道，工程主要内容为拟对灵泉粮库地面硬化约4800平方米，配置200KW发电机组，购置储粮设施设备，完善消防、给排水等相关建设。

资金来源为企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价〔2020〕56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 7、常德市住建局《关于发布<常德市二〇二四年第八期建设工程材料价格>的通知》；

- 8、有关的标准图集和设计、施工规范

9、市场询价。

三、评审范围

津市市粮食物流设施建设项目配套工程工程费用及前期费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 人工费指数按0.947执行，核减1.02万元；

- 室外附属道路工程土方外运工程量多计，审减0.84万元；

- 室外附属道路工程水泥混凝土路面C30工程量多计，审减0.72万元；

- 室外附属道路工程水泥混凝土路基工程量多计，审减0.57万元；

- 室外附属道路工程安砌侧缘石工程量多计，审减1.55万元；

- 防水工程水泵房墙壁防水工程量多计，审减0.1万元；

- 其他工程集水槽单价高计，审减0.62万元；

- 消防水池顶板回填种植土按30%，普通土回填按70%处理，审减1.62万元；

- 楼梯不锈钢栏杆扶手 H=1.0m，单价偏高，核减0.13万元；

- 水泥混凝土路基，定额高套，核减0.6万元；

- 安砌侧缘石120*350*1000mm，单价偏高，核减0.2万元；

- 大型机械设备进出场及安拆，工程量多计，核减0.2万元；

- 新建池塘边不锈钢栏杆H=1.5m，单价偏高，核减0.8万元；

- 水泵房块料楼地面 陶瓷地砖 600×600mm，单价偏高，核减0.07万元。

- 市政工程下浮9%、建筑工程下浮8%，人工不下浮；

- 不可预见费按工程费的3%计取；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1605326.78元，审定金额1383510.40  元，审减金额221816.38 元，审减率13.82%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为7246.50元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位按审定内容完善项目特征描述、编制招标工程量清单，根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办