津财审结〔2025〕04号

关于津市市苏维埃政府（红二军团指挥部）              旧址纪念馆深度设计及陈展工程结算的评审报告

津市市文化旅游广电体育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市苏维埃政府（红二军团指挥部）旧址纪念馆深度设计及陈展工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市人民路南侧新码头津市苏维埃旧址，主要工程内容为苏维埃政府（红二军团指挥部）旧址纪念馆深度设计及陈展等工程。

本项目由湖南新宇装饰设计工程有限公司承建。施工工期为2021年03月至2021年06月。

资金来源：国有资金。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位送审的结算书和竣工图；

- 津财审预[2021]31号《关于津市市苏维埃政府旧址陈展工程预算的评审报告》；

- 湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

- 湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价[2021]6号《市本级政府性建设项目评审(审计)有关问题会议纪要》；

- 建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

- 有关的标准图集和设计、施工规范;

- 现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市苏维埃政府（红二军团指挥部）旧址纪念馆深度设计及陈展工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、装饰部分：

- 北栋陈列布展工程中楼地面中的防静电活动地板报送单价为393.01元/m2，中标单价为383.58元/m2，清单单价不一致，根据中标单价调整，此部分费用有核减；

- 北栋陈列布展工程中墙面工程中的木门窗套：成品木门套报送单价为122.13元/m2，中标单价为121.77元/m2，清单单价不一致，根据中标单价调整，此部分费用有核减；

- 北栋陈列布展工程中墙面工程中的墙面造型：15mm阻燃板基层5mm奥松板灰色氟碳漆饰面报送单价为233.87元/m2，中标单价为231.3元/m2，清单单价不一致，根据中标单价调整，此部分费用有核减；

- 本工程无外墙装饰工程，不计外脚手架，此部分费用核减；

- 清单“100轻钢龙骨15mm阻燃板基层石膏板面层”按双面石膏板计价，图纸及现场只有一面有石膏板，需扣除一面石膏板，审减0.8万元。

- 多媒体展工程中墙面工程中的全彩LED显示屏《我的长征》-全彩LED显示屏报送工程量为5.12m2，根据现场踏勘情况调整为4.86m2，此部分费用有核减；

- 送审结算书中合同内清单调增工程量在原工程量的15%以上时按照湖南省建设工程计价办法(2020)要求执行调整，同时按津市市政府投资工程评审标准操作规范下浮8%，且投标优惠率为0.44%，同时执行优惠调整（详见计价文件），此部分费用有核减；

- 装饰部分工程量根据现场踏勘记录表按实调整，北栋防静电活动地板、木门窗套、灯槽、定制斜展柜、文物说明牌等，审核时予以扣减(南栋复原陈列工程中的货架1~3(复制)工程量根据回复函及现场情况已调整)；

- 送审结算报告中的文物征集部分根据回复函及现场实际情况调整；

- 装饰部分工程量根据竣工图重新计算调整；

- 绿色施工安全防护措施项目费按结算固定费率调整；

- 安全责任险、环境保护税施工单位未提供发票，审核时予以扣减；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

- 安装部分：

- 电气设备工程量根据现场踏勘记录表按实调整，配线配管根据设备数量、结合竣工图重新计算计取；

- 配电箱进线部分无相关设计图及竣工图，无法核实计算相关工程量，审核时予以扣减；

- 南栋给排水工程无相关设计图及竣工图，无法核实相关工程量，审核时予以扣减；

- 绿色施工安全防护措施项目费按结算固定费率调整；

- 安全责任险、环境保护税施工单位未提供发票，审核时予以扣减;

- 多媒体工程中触控一体机为暂估价，送审无相应询价文件，审计按询价后金额计算。

- 签证部分:

- 签证部分工程量根据现场踏勘记录表按实调整，北栋卫生间镜面玻璃、楼梯扶手油漆、南栋插座及户外防爆灯等，审核时予以扣减；

- 签证001瓷蹲式大便器及洗脸盆调整按合同价调整；

- 现场签证005中纪念馆馆牌匾（津市市红二军团指挥部旧址纪念馆），报送资料中综合单价按3200元/块，暂报送综合单价3200元/块，后续根据建设方提供的核价确认单调整；

- 现场签证006中南栋二楼指挥部油画，纸质版竣工结算书中综合单价为22000元/幅，而报送资料中的计价软件版中为26000元/幅，按纸质报送综合单价22000元/幅计取，后续根据建设方提供的核价确认单调整；

- 工程合同外变更部分按津市市政府投资工程评审标准操作规范下浮8%，且投标优惠率为0.44%，同时执行优惠调整（详见计价文件）；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

- 其他:

- 纸质投标文件中投标报价2975065.72元为每一次投标报价，《成交通知书》中标金额2972506.61元为第二次报价，结算以中标的第二次投标报价为基础进行审计;

- 由于投标清单存在不均衡报价，根据常建价[2021]6号文的规定进行不均衡报价分析，相应核减造价;

- 本工程预算评审工程费2925790.58元，招标公告的招标控制价为2985790.58元，根据建设单位签复，结算扣除招标公告招标控制价中多计的6万元。

六、评审结论

该项目送审金额2912316.83元，审定金额2622293.78 元，审减金额290023.05元，审减率9.96%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办