津财审结〔2025〕07号

关于津市市封家台路（民安路交叉口）

箱涵建设工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市封家台路（民安路交叉口）箱涵建设工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市封家台路（民安路交叉口），主要内容土方工程、道路工程、排水工程、路灯工程等。

该工程由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2022年7月19日至2022年8月18日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位送审的施工、竣工图、招投标文件、签证变更资料、结算书等；

2、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4、省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

5、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、市造价站《关于公布常德市二〇二二年第五期建设工程材料市场综合价的通知》及市造价站《关于发布常德市二〇二二年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

7、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市封家台路（民安路交叉口）箱涵建设工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 原清单内项目按投标价执行；

- 回填50cm碎石（涵顶）宽度按13.1m计算，根据签证工程量计算式，路基回填部分扣减涵顶路基宽度为13.1m，碎石价格按发布价调整，审减3.9万元；

- 车行道及人行道工程量根据图纸结合现场踏勘情况计算，工程量审减，审减0.5万元；

- 安砌花岗岩锁边石 22*8*100cm根据现场实际踏勘情况改为C25砼锁边石（计入合同外），立石磨边扣减，审减0.25万元；

- 管涵工程沟槽土方开挖及外运增量超过15%，超过部分计入合同外，整体工程量审减，审减0.84万元；

- 管涵工程碎石回填按人机配合3:7计算，C25混凝土基层套用基础定额，钢筋计入合同外套用钢筋定额，沟槽C25混凝土回填（护管）管顶实际测量厚度比竣工图低10cm，工程量审减，合同外砂类价格，商品砼价格按澧县发布价执行，审减11.3万元；

- 管涵工程砖砌雨水井深度按原设计计算，合同外钢筋混凝土圆管单价按施工期间发布价调整，砂类价格，商品砼价格按澧县发布价执行，审减1.63万元；

- 路灯工程电缆保护管 CPVC75/2.8按签证总量494.3m计算（定额*2根，原设计为两根，现签证为电缆管总量），路灯杆号牌扣减，审减1.1万元；

- 人行道部分送审结算资料中漏计土方开挖工程量，现按送审结算资料计算回填，开挖工程量未计;

- 环境保护税无票据，安全责任险按提供票据计算，审减金额1.25万元；

- 钢筋砼承插管DN2000MM，单价偏高，审减3.51万元；

- 项目取费后及其他零星、合同外发布价调整审减5.15万元；

- 按相关文件规定，合同外下浮9%，同时执行投标优惠率，审减5.3万元。

六、评审结论

本工程送审金额1906113.10元，审定金额1550638.53 元，审减金额355474.57 元，审减率18.65%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办