津财审结〔2025〕12号

关于津市市白衣镇建国村棉花高产

示范基地工程结算的评审报告

津市市白衣镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市白衣镇建国村棉花高产示范基地工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇建国村，工程主要内容为改建水渠、机耕道、预制砼涵管、挡土墙、分水井、沉砂井、八字吸水平台、堰塘清淤等。

本项目由津市市精诚建设工程部承建。施工工期为2024年3月至2024年5月。

资金来源为上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

5、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

6、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

7、湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

8、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

9、津财发〔2022〕10号《津市市政府投资建设项目评审审计标准操作规范第一期通知》；

10、津财审预〔2024〕15号《关于津市市白衣镇建国村棉花高产示范基地工程预算的评审报告》；

11、施工期间材料发布价；

1	2、有关的标准图集和设计、施工规范;

13、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市白衣镇建国村棉花高产示范基地工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、增补审批表、竣工图以及评审现场勘查记录的工程数量为评审依据；

2、渠道土方开挖、土方填筑，工程量多计；

3、机耕道、小广场，清障及车行道路床碾压，按现场实际踏勘情况计取；

4、0.1m厚碎石路基，根据现场实际踏勘情况，分别按7cm、8cm、10cm计取相应工程量；

5、预制砼涵管碎石垫层，根据提供影像资料，已扣除；

- 6、浆砌毛石挡土墙，根据现场实际踏勘情况调整为毛石：破除砼3:7计算；

- 7、Φ50塑料排水管，工程量多计；

8、堰塘挖掘机清淤增加工程量，按原合同价计取；

9、合同外200厚旧砼路面破除及重建，子目高套；

10、安全生产措施费，未提供详细清单，已扣减；

11、按相关文件规定，合同外下浮8%，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额554928.19元，审定金额500623.42元，审减金额54304.77元，审减率9.79%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办