津财审预〔2025〕10号

关于津市市澧水张家汊堤段及涵闸

险工险段处置项目预算的评审报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市澧水张家汊堤段及涵闸险工险段处置项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市澧水河张家汊堤段，主要工程内容包140m堤段回填加固、闸门、栏杆安装等。

资金来源为省级水利发展资金。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位提供的施工图与预算书；

- 水总〔2014〕429号《水利部关于发布<水利工程设计概（估）编制规定的通知》；

- 湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电建筑预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》；

- 湘水建管〔2017〕39号关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》；

- 湘水发〔2019〕6号关于印发《湖南省水利厅关于印发湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

- 常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

- 常建价〔2024〕16号文《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格的通知》；

- 标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市澧水张家汊堤段及涵闸险工险段处置项目工程费及勘察设计费等。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）建筑工程

1、清表（0.15m厚）按机械清表计取，审减金额0.27万元；

2、人工平整坡面无相应设计要求，工程量审减，审减金额1.48万元；

3、闸门模板按木模板审核；

4、防护栏杆（不锈钢栏杆1.2m高）报送单价250元/m，审核市场询价调整为140元/m；

（二）金属结构设备及安装工程

1、综合运杂费包含在设备材料价中，不单独计取；

2、铸铁闸门规格高1.5m，宽2m；按送审价11000元/套计取，此价格包含闸门预埋件及运杂费、税费等；

3、启闭机（型号:QL-100KN-SD）送审50000元/台，评审根据询价按7500元/台计取，此价格包含运杂费、税费等；

（三）施工临时工程

1、施工仓库按送审面积20m2，单价按送审200元/m2计取，结算按实计算并提供相应佐证资料；

（四）独立费用

1、建设管理费 报送30000+(Σ建筑费+Σ安装费)*5%，根据常德市评审操作规范不计建设单位管理费,审减金额5.17万元；

2、 工程建设监理费 审核按常财办发[2017]68号文调整计取，审减金额1.27万元；

3、送审电站单机费用2万元、电力泵站费用5万元无设计依据，审减；

4、生产准备费（包含生产职工培训费、管理用具的购置费、备品备件购置费）0.17万元无设计依据，审减；

5、勘察勘探费按常财办发[2017]68号文调整计取，审减

金额2.16万元；

- 6、设计费按常财办发[2017]68号文调整计取，并扣减初设费比例55%，审减金额2.72万元；

- 7、工程保险费按送审费率0.45%计取；

- （五）基本预备费按工程建安费的3%计取；

- （六）工程按规定下浮8%，人工不下浮。

- 六、评审结论

该工程送审金额669989.04元，审定金额438754.54元，审减金额231234.50元，审减率34.51%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办