津财审预〔2025〕09号

关于津市市高标准农田建设项目（2023年预算审减资金、2019年和2020年结余资金、世行项目结余资金）

预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市高标准农田建设项目（2023年预算审减资金、2019年和2020年结余资金、世行项目结余资金）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目涉及金鱼岭街道、新洲镇、毛里湖镇、白衣镇、药山镇等5个镇，涉及大关山村、丝绸社区、青山峪村、万家村、箭楼村、金和村、清化驿村、柏林村、金坪村、白衣庵社区、红光村、西湖村、天鹅村、药山村14个行政村。主要建设内容为恢复耕地2处面积61.5亩（其中：大关山村耕地恢复面积60亩，清化驿村恢复耕地面积1.5亩）；改造山塘（EK）20座；改造灌渠（QG）5条5.564km；新建、整修机耕路5条1.388km。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、开农科技集团有限公司编制的预算文件和施工图；

3、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

4、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

5、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

6、湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

7、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

8、常建价[2024]15号《关于公布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

津市市高标准农田建设项目（2023年预算审减资金、2019年和2020年结余资金、世行项目结余资金）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、山塘清淤，定额高套，长臂挖掘机比例按0.5考虑；

2、排渠，浆砌石挡墙勾缝，工程量多计，挡墙定额已含勾缝，此部分为重复计取，予以扣除；

3、人工砍伐灌木林，子目高套，送审为砍挖小树林不合理，按设计调整为人工砍挖灌木林子目；

4、灌渠—土方开挖，推土机推土工程量多计，此部分为挖方后松土，根据定额规则复审按0.8系数考虑；

5、干砌联锁扣砌块工程量按工程量量表计算，仅扣除台阶面积，核减扣除；

6、人工修坡，设计剖面图上无削坡范围，核减扣除；

7、转角处，连锁砖面积、C25砼封边重复计算，核减扣除；

8、溢洪道土方开挖，送审子目高套；

9、渠道土方回填压实，送审子目高套；

10、标示牌（330*250，白色大理石，定制），送审综合单价偏高；

11、模板制安拆除（明渠衬砌钢模板），送审工程量多计；

12、渠道垫层，根据设计单位意见，按设计图进行计算；

13、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额7223450.84元，审定金额6289862.01元，审减金额933588.83元，审减率12.92%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办