津财审结〔2025〕15号

关于津市市汪家桥街道金海岸街区澧水二桥北桥头

生态停车场配套基础建设改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道金海岸街区澧水二桥北桥头生态停车场配套基础建设改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市澧水二桥北桥头生态停车场，主要工程内容为地面铺装及景墙工程、绿化工程、安装工程等。

本项目由津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2024年12月24日至2025年01月12日。

资金来源：上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投〔2024〕87号《关于汪家桥街道金海岸街区澧水二桥北桥头生态停车场配套基础建设改造项目可行性研究报告的批复》；

5、津财审预〔2024〕88号《津市市汪家桥街道金海岸街区澧水二桥北桥头生态停车场配套基础建设改造项目预算的评审报告》；

6、津财发〔2022〕10号津市市政府投资建设项目评审审计标准操作规范第一期通知；

7、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

8、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

9、省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

10、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

11、市造价站关于发布《常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价》、《常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价》的通知；

12、有关的标准图集和设计、施工规范;

13、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市汪家桥街道金海岸街区澧水二桥北桥头生态停车场配套基础建设改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、原清单内项目按投标价执行；

2、行车区工程量根据图纸结合现场踏勘情况计算，工程量调整；

3、锁边石及景墙地梁垫层根据施工照片,此处未做垫层，工程量扣减；

4、景墙弧形清水砖墙根据施工照片，此处未按清水砖墙施工，审核按混水砖墙定额计算；

5、景墙脚手架景墙高未超1.2m部位不计算脚手架，工程量审减；

6、散铺草皮多计汀步处面积，工程量调整；

7、整理绿化用地及绿化养护与整理汀步路床工程量重复计算，工程量审减；

8、安全责任险、环境保护税根据要求需提供相关凭证，未见相关凭证，该费用扣减；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额564438.24元，审定金额536579.94元，审减金额27858.30元，审减率4.94%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年二月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办