津财审结〔2025〕13号

关于津市市三洲驿街道会仙桥A3街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道会仙桥A3街区老旧小区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要内容包括：对会仙桥小区、会仙桥路工程公司宿舍、会仙桥路房管局宿舍、会仙桥路港监宿舍、财富苑小区、六一路房管局宿舍、金城银座 ABCDEFG小区共居民723户进行提质改造，主要道路改造、雨污水管网建设、电气管线建设、庭院灯配套改造、拆除违章建筑、非机动车棚、雨棚、晾衣架、防盗网等配套相关设施建设。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2022年11月1日至2023年3月17日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

5、工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

6、施工期间常德市材料发布价及市场询价；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道会仙桥A3街区老旧小区改造项目及设计费等费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）道路工程：

1、细粒式改性沥青混凝土路面 AC-10，送审找平厚度3cm，现场核实调整为2cm；

2、细粒式改性沥青AC-10、乳化沥青，主材价格调整；

3、防裂贴无影像资料证明，已扣减；

4、级配碎石基层，子目高套；

5、机械挖土外运、人工挖沟槽土方，工程量多计；

6、安砌侧石、平石，主材价格调整；

7、人行道，工程量多计。

（二）管网工程：

1、雨水沟槽开挖及回填，工程量多计；

2、污水沟槽开挖及回填，工程量多计；

3、管道砂石基础、混凝土包封、管道等，工程量多计；

4、疏通DN600污水管，子目高套；

5、人工清理原有化粪池，子目高套。

（三）安装工程：

1、路灯工程人工挖沟槽土方、回填土方、挖土外运，根据解释汇编，第四册配管配线中的电气配管预埋敷设项目已包含土方挖填，工程量多计；

2、电力电缆 YJV-5*10，子目高套；

3、庭院路灯，主材价格调整；

4、60W造型庭院路灯，工程量多计；

5、垫层现场未施工，已扣减；

6、非定型井砌筑、砖墙抹灰，工程量多计；

7、接线井混凝土井盖井座、铸铁井盖井座，主材价格调整；

8、弱电挖沟槽土方，子目高套；

9、海康录像机、硬盘，光纤收发器、横臂杆，主材价格调整；

10、4T硬盘，22寸显示器、1.2m机柜，现场未见，已扣减；

11、六类屏蔽网线、光纤，工程量多计；

12、POE交换机，工程量多计；

13、综合线，无相关设计，已扣减；

14、车辆识别一体机，主材价格调整；

15、弱电电源线，子目高套；

- 光纤收发器机架，子目高套；

- 数字式车车辆检测器、200百万高清摄像机等，现场未见，已扣减；

- 给水人工开挖给水沟槽、回填中砂、回填土方、机械挖土外运，工程量多计；

- 室外消火栓，主材价格调整；

- 燃气人工开挖燃气沟槽、回填中砂、回填土方、机械挖土外运，工程量多计。

（四）建筑工程：

1、拆除工程，子目高套；

2、人机配合拆除围墙，子目高套，工程量多计；

3、非机动车棚，主材价格调整；

4、室外不锈钢护栏，工程量多计，主材价格调整；

5、人工摊铺、夯实级配碎石-厚度10cm，子目调整；

6、洗脸盆，主材价格调整。

（五）铺装工程

1、拆除混凝土面层、级配碎石基层，子目高套，工程量多计；

2、人工整形土基、混凝土垫层、花岗岩板，工程量多计；

3、石桌石凳φ800、健身器材、不锈钢烤漆格栅，主材价格调整；

4、花岗岩树池砌筑，子目高套；

（六）其他：

1、安全责任险，按提供相关票据计取；

2、材料价按施工期间发布价调整；

3、施工图设计费，参照常财办发[2017]68号计算，按设计费的60%计取；

4、送审方已按相关政策下浮，评审不再另行下浮，再进行EPC投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目报审金额7764589.25元，审定金额6239350.69 元，审减金额1525238.56 元，审减率19.64%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年二月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办