津财审结〔2025〕16号

关于湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政

湿地保护与恢复项目（建筑工程）结算的评审报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政湿地保护与恢复项目（建筑工程）结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖湿地公园，主要工程内容为长度8公里，宽2.5米，厚120mm厚碎石道路维护;新建长5公里，高2米钢丝网保护围栏;原有码头维护;湿地植物种植以及水面有害生物打捞及处置等。

项目由湖南小山建设有限公司承建，施工工期为2024年3月30日至2024年7月22日。

资金来源为中央财政资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收单等；

5、住房和城乡建设部第1567号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（编号为GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

6、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

7、湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》；

8、材料结算价格：按实际施工期间常德市造价站发布的材料预算价格的算术平均值；

9、部分材料结算价格按市场询价及建设方定价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年中央财政湿地保护与恢复项目(建筑工程)的工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、根据施工现场踏勘情况，部分工程量无法现场落实（如拆除、水生植物及有害生物打捞及处置等），审核时工程量以竣工图及监理单位、建设单位签字确认的完工计量表为准；

2、巡护道路清单内清表、机械填土碾压、培路肩等审减，工程量按现场踏勘工程量调整，审减16.44万元；

3、保护围栏清单内工程量按场踏勘数量调整，审减0.79万元；

4、游船码头维护清单内工程量多计，拆除部分计计合同外,审减2.08万元；

5、宣教码头维护清单内工程量多计,审减1.92万元；

6、植物配置（种植）清单内整地与垦复工程量多计，工程量按现场踏数量调整，审减5.13万元；

7、小山[2024]签证1号工程量及价格调整，增加游船码头拆除，审减0.05万元；

8、水杉、池杉由原清单直径4~5cm,实际种植直径为1~2cm、2~3cm调整材料价格，审减3.37万元；

9、安全责任险、环境保护税，未提供相关票据，审减1.51万元；

10、游船码头措施项目垫层模板及材料运输架扣除，审减0.15万元；

11、游船码头定制限位器合同为包干暂估价850元/套，根据市场询价，审定单价为300元/套，审减0.18万元；

12、新建保护围栏基础及土方工程量多计，审减0.14万元

13、巡护道路维修120厚级配碎石层根据现场踏勘，部分按12cm，部分按8cm计算，审减2.41万元；

14、有害生物打捞及处置根据竣工图为20公顷即300亩计算，审减0.79万元；

15、路床(槽)整形工程量多计，审减0.32万元；

16、合同外下浮及投标优惠下浮，审减0.02万元。

六、评审结论

本工程送审金额2839335.05元，审定金额2493735.19元，审减金额345599.86元，审减率12.17%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年二月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办