津财审结〔2024〕117号

关于津市市2024年中小学信息化

设备采购结算的评审报告

津市市教育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年中小学信息化设备采购》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市部分校区内，工程主要内容为86英寸教学一体机、75英寸教学一体机、智能翻页笔、视频展台、平面变轨推拉黑板、集控管理软件、86寸智慧黑板、电子教鞭、无线麦克风等设备采购及配套设施安装等。

本项目由常德科教办公设备有限公司承建。施工工期为2024年8月28日至2024年9月10日。

资金来源：财政性资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料等相关结算文件；

4、津财审预[2024]90号《津市市2024年中小学信息化设备采购预算的评审报告》；

5、市场询价及周边县市类似项目采购成交公告；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2024年中小学信息化设备采购费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、移动支架，现场与招投标清单不一致，单价审减；

3、希沃录音箱，现场与投标不一致，经市场询价，现场现场采购品牌型号实际单价高于投标报价单价，最终按投标单价计取；

4、安装及辅材，招投标为暂估价，结算按市场询价调整，按安装工程，下浮8个点，再按投标优惠率下浮；

5、本项目为竞争性谈判，根据建设方情况说明，最终按合同单价进行项目结算；

6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1388380.00元，审定金额1385976.96元，审减金额2403.04元，审减率0.17%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办