津财审预〔2024〕137号

关于津市市总工会津市工人文化宫         10KV配电工程预算的评审报告

- 津市市总工会:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市总工会津市工人文化宫10KV配电工程预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目为津市市总工会津市工人文化宫10KV配电工程，建设项目在津市工人文化宫院内，项目主要建设内容包括高压配电柜安装、变压器安装、低压配电柜安装、高压电缆安装、两孔顶管安装及配电室工器具等。

资金来源为专项补助资金。

二、评审依据

1、湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计的《津市市总工会津市工人文化宫10KV配电工程》施工图；

- 2、津市市总工会编制的津市市总工会津市工人文化宫10KV配电工程预算书；

- 3、湖南省住房和城乡建设厅第1567号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（编号为GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告

4、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湖南省建设工程造价管理总站湘建价市〔2020〕46号关于机械费调整及有关问题的通知；

6、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知；

7、常建价〔2024〕8号《关于发布常德市二○二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

8、常建价〔2024〕15号《关于发布常德市二○二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 9、部分材料市场询价。

- 三、评审范围

- 津市市总工会津市工人文化宫10KV配电工程费。

- 四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、非开挖拖管 1*MPPΦ175按市财评操作规范第二期单价执行，非开挖拖管 1*MPPΦ175为230.19元/米（不含税），核减4.10万元；

2、根据国家发展改革委办公厅文件，取消信息采集终端收费，核减1.50万元；

3、配电柜（高低压配电柜属按常规项目电气元件组价计算）单价高计，高压电缆按市财评操作规范第二期单价执行：电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x120为320.91元/米（不含税）、电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70为207.61元/米（不含税）；

4、转弯电缆工作井无详细设计图纸，列为专业工程暂估，结算按实组价；

5、消防器材送审1套，无设计及说明，已扣减；

6、按相关文件规定下浮8%（人工费、绿色施工措施费不下浮）。

六、评审结论

- 本工程送审金额1140376.93元，审定金额853348.91元，审减金额287028.02元，审减率25.17%。

七、项目建议及有关事项说明

- 该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为4983.89元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

- 本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

- 工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

- 本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

- 建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

- 项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办