津财审预〔2024〕143号

关于津市市烈士陵园                                     改扩建项目预算的评审报告

津市市退役军人事务局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报送的《津市市烈士陵园改扩建项目》进行了评审，现报告如下：

一、项目概况

本建设工程位于津市市大同路烈士陵园内，主要工程内容为纪念馆新建、水池新建，纪念碑、长廊及墓区改造，景观及园林绿化、总图工程及配套施工等。

资金来源为：中央预算基建资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件、施工图及设计变更；

3、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程量消耗标准》的通知；

4、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、湘建价[2016]160号《关于印发〈增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》；

6、湘财建指[2024]28号《湖南省财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央预算内基建资金的通知》；

7、津发改投[2021]123号《关于津市市烈士陵园改扩建项目可行性研究报告的批复》；

8、津发改投[2024]157号《关于同意调整津市市烈士陵园改扩建项目可行性研究报告的批复》；

9、常建价[2024]8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价>的通知》；

10、常建价[2024]9号《关于发布<常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价>的通知》;

11、常建价[2024]15号《关于发布<常德市二〇二四年第十期建设工程材料价格>的通知》；

12、有关的标准图集和设计、施工规范；

13、市场询价。

三、评审范围

津市市烈士陵园改扩建项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审问题与说明

（一）烈士纪念馆：

⑴桩基工程钢筋，工程量多计；

⑵建筑工程：

1、挖土方、土方回填、余方弃置，工程量多计；

2、砌筑工程，按设计图进行清单调整，子目高套；

3、钢筋工程，电渣压力焊按设计要求，工程量审增；

4、小青瓦屋面，工程量多计，主材单价高计；

5、雨蓬处瓦屋面，子目高套；

6、外墙聚氨酯防水涂料，工程量多计，主材单价高计；

7、保温隔热屋面，工程量多计，子目高套，主材单价高计；

8、保温隔热墙面，工程量多计；

9、散水，按设计图计算，工程量审增；

10、台阶，子目高套；

11、门廊、子目高套，主材单价高计，按市场询价调整；

12、直形墙模板，按设计图要求，工程量审增；

13、综合脚手架、垂直运输，工程量多计；

14、钢楼梯，无设计详图，按送审30000.00元/项列为专业工程暂估，结算按实计取。

⑶装饰工程：

- 1、实木复合板楼梯面层，工程量多计；

- 2、水泥砂浆墙面抹灰、面砖墙面，工程量多计；

- 3、外墙干挂石英砖，因图纸设计不详，且需根据实际施工情况进行二次深化设计，列为专业工程暂估，结算按实计取；

- 4、铜铸浮雕，无设计详图，按送审100000.00元/项列为专业工程暂估，结算按实计取；

- 5、古铜色仿古中式断桥铝合金平开窗、古铜色仿古中式断桥铝合金平开门，图纸节点做法不详，分别按652元/㎡、800元/㎡暂估；

- 6、天棚抹灰、涂料工程，子目高套；

- 7、楼梯栏杆、护窗栏杆，子目高套。

- ⑷安装工程：

- 1、接线盒，工程量多计；

- 2、配电箱4ALEE、A型指示标志灯、A型应急照明灯、摄像机，主材单价高计，按市场询价调整；

- 3、纪念馆LED电子显示屏，设计图纸无详细参数，按送审30000.00元/项暂列，结算按实计取。

- （二）总图工程：

- 1、PSP钢塑复合管 DN100、PSP钢塑复合管 DN40、PSP钢塑复合管 DN25，主材单价高计；

- 2、水表井，子目高套；

- 3、挖沟槽土方，子目高套；

- 4、回填方（回填砂），工程量多计；

5、HDPE双壁波纹污水管、Φ700塑料检查井、玻璃钢化粪池，主材单价高计。

（三）新建水池：

⑴建筑工程：

- 1、挖土方，子目高套，工程量多计；

- 2、余方弃置，工程量多计；

- 3、聚氨酯涂膜防水，子目高套，工程量多计；

4、水池尺寸，按补充设计图长3.5m×宽22.6m计算工程量。

⑵安装工程，水池循环过滤器、喷泉泵、防水射灯，主材单价高计，按市场询价调整；

- （四）改造工程：

- ⑴纪念碑装饰改造工程：

- 1、墙面干挂花岗岩，工程量多计，主材单价高计，按市场询价调整；

2、干挂石材钢骨架，工程量多计。

⑵纪念长廊装饰改造工程：

- 1、小筒瓦屋面检修，工程量多计；

- 2、混凝土仿古构件油漆，子目高套。

- ⑶墓区改造工程，墙面贴天然青石板文化石，主材单价高计，按市场询价调整；

- （五）景观绿化工程：

- ⑴景观工程：

- 1、800*400*100荔枝面花岗岩铺设，子目高套；

- 2、麻石侧石，主材单价高计，按市场询价调整；

- 3、DN75内外涂塑钢质电缆套管，主材单价高计，按市场询价调整；

- 4、电力井，子目高套。

- ⑵园林绿化工程：

- 1、战士雕塑，无设计详图，按送审18000.00元/组暂估，结算按实计取；

- 2、整理绿化用地、外购种植土回填，根据设计图描述，无需计取。

- （六）其他：

1、材料价格按最新市场材料发布价调整；

2、回填砂按澧县回填砂发布价计取；

3、该项目按建筑工程、装饰工程、安装工程下浮8%，市政工程下浮9%，绿化工程下浮10%（人工费不下浮）；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额4565147.68元，审定金额3801943.62元，审减金额763204.06元，审减率16.72%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为18059.77元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办