津财审结〔2024〕115号

关于湖南省常德市津市市高标准农田建设项目          （二〇二四年新增）结算的评审报告

津市市农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖镇，涉及同乐堡村、荣台社区、灯塔社区3个行政村，主要工程内容为新建、改造泵站，改造山塘，新建灌渠，新建排渠，整修机耕路。

项目分别由湖南宏欣建设工程有限公司、湖南省高禹建设有限公司、湖南龙泰建设工程有限公司承建。施工工期为2024年10月11日至2024年11月29日。

资金来源：增发国债、省级和县级配套资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的合同工程完工验收鉴定书；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]41号《关于湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二零二四年新增）预算的评审报告》；

5、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)；

6、《湖南省水利厅关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(湘水建管〔2015〕130号)；

7、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（2015版）；

8、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》（湘水发〔2019〕6号）；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南省常德市津市市高标准农田建设项目（二〇二四年新增）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

一标段：

1、田块整治：推土机推土（运距40m），根据建设单位提供的同乐堡村田块整治竣工工程量汇总表进行调整，送审41253.7m3，审核为39500m3；

2、田块整治：田埂修筑，根据建设单位提供的同乐堡村田块整治竣工工程量汇总表进行调整，送审1395.36m3，审核为1346m3；

3、田块整治：表土剥离与回填（运距40m），根据建设单位提供的同乐堡村田块整治竣工工程量汇总表进行调整，送审23179.96m3，审核为22109m3；

4、田块整治：土方调运（运距100m），根据建设单位提供的同乐堡村田块整治竣工工程量汇总表进行调整，送审6933.05m3，审核为6723m3；

5、田块整治：人工细部平整，根据建设单位提供的同乐堡村田块整治竣工工程量汇总表进行调整，送审256.85亩，审核为247.85亩；

6、田块整治：土地翻耕，根据建设单位提供的同乐堡村田块整治竣工工程量汇总表进行调整，送审256.85亩，审核为247.85亩；

7、CDJS-JS-MLH-015、020、021机耕路，现场道路宽度为2.8m，据实扣除相应路肩；

8、CDJS-QG-MLH-033-042同乐堡村平整区灌水渠，模板工程量多计，核减。

二标段：

1、CDJS-EK-MLH-014同乐堡村七组唐家堰[变更010#]，坝顶构造，送审189m，审核为188m；

2、CDJS-EK-MLH-020同乐堡村七组唐家堰[变更010#]，坝顶构造，送审686m，审核为645m；

3、CDJS-JS-MLH-006同乐堡村五组彭家堰至毛里湖机耕路，送审1545m，审核为1420m；

4、CDJS-JS-MLH-005同乐堡村四组王家坪机耕路，送审1275m，审核为1273m；

5、CDJS-EK-MLH-051灯塔社区七组锅底堰，坝顶构造，送审49m，审核为45m；

6、CDJS-JS-MLH-057灯塔社区十三组谢家湾机耕路，送审188m，审核为144m；

7、CDJS-EK-MLH-054灯塔社区八组郑家堰，坝顶构造，送审148m，审核为50m；

8、CDJS-EK-MLH-048灯塔社区五组巴尔堰，坝顶构造，送审42m，审核为41m；

9、CDJS-JS-MLH-008同乐堡村九组廖家堰至郭州堰机耕路，送审343m，审核为260m。

三标段：

1、灯塔社区十一组肖家叉机耕路JS-MLH-053送审工程量421m，审核为371m；

2、荣台社区十一组1#机耕路JS-MLH-003送审工程量325m，审核为318m；

3、有机耕路压顶宽度及浆砌石路肩宽度据实按0.38m计；

4、预制Ⅱ级承插管φ200，根据现场踏勘，审核为平口管，合同外重新组价。

其他：

1、所有标段伸缩缝沥青消耗量均扣减；

2、合同外增加内容单价按投标单价计取；

3、重新组价内容按规定下浮8%后，再按投标优惠率调整；

4、安全文明施工措施费中部分内容按同类型工程实施单价及工程量调整；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额17254599.51元，审定金额16898074.83元，审减金额356524.68元，审减率2.07%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算金额含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办