津财审预〔2024〕133号

关于津市市2024年农田退水“零直排”         综合试点项目预算的评审报告

- 津市市农业农村局:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市2024年农田退水“零直排”综合试点项目预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目为津市市2024年农田退水零直排综合试点项目，建设项目在常德市津市市药山镇临东村新建714m生态沟渠，项目主要建设内容包括清淤、水面清杂、边坡整理、生态沟护坡工程、挡水坎、亲水平台和植物带等。

资金来源为拟用专项资金。

二、评审依据

1、湖南华中矿业有限公司桃江分公司2024年9月设计的《津市市2024年农田退水零直排综合试点项目》施工图；

- 2、湖南国奥项目管理有限公司编制的预算书；

- 3、湖南省水利厅颁发的《湖南省2015水利水电工程概预算定额》(湘水建管〔2015〕130号)；

- 4、湖南省水利厅颁发的关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（试行）》(湘水建管〔2016〕62号)；

- 5、湖南省水利厅颁发的关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》(湘水建管〔2017〕39号)；

- 6、中华人民共和国水利部办公厅关于调整《水利工程计价依据安全生产措施费计费标准的通知》(办水总函〔2023〕38号)；

- 7、常德市建设工程造价管理站文件常建价〔2024〕13号《关于发布常德市二〇二四年第九期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 8、常德市建设工程造价管理站文件常建价〔2024〕8号《关于发布常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 9、部分材料市场询价。

- 三、评审范围

- 津市市2024年农田退水“零直排”综合试点项目工程费。

- 四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 回填方定额子目高套，核减造价1.23万元；

- 分部生态砖挡墙边坡中生态砖挡墙工程量多计、主材价格高计，核减1.53万元；

- 分部生态砖挡墙边坡中圆钢 Φ8及撒播植草(灌木)籽工程量多计，核减0.38万元；

- 分部浆砌石中透水管、土工膜工程量多计，碎石滤包及砌石定额子目高套，核减0.48万元；

- 分部植物种植中水生美人蕉、再力花子目含量多计及主材价格高计，核减2.77万元；

- 分部清表及附属中边坡清理、便道定额子目高套，核减0.73万元；

- 分部亲水台阶中所有工程量多计（挡水坎处台阶扣除），核减2.76万元；

- 分部挡水坎设计图中台阶工程量计入挡水坎，核增2.94万元；

- 分布宣传牌中主材防腐木价格调整，核减造价0.07万元；

- 安全生产费及暂列金取费基数变化，核减0.26万元；

- 按相关文件规定下浮8%（人工费不下浮），核减5.82万元。

六、评审结论

- 本工程送审金额1051659.3元，审定金额919250.9元，审减金额132408.40元，审减率12.59%。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全生产费金额暂计为22151.8元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十一月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办