津财审结〔2025〕17号

关于津市市人民医院改扩建项目

-10KV增容安装工程结算评审的报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民医院改扩建项目-10KV增容安装工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市人民医院，工程内容主要包括：户外环网柜、变压器、高低压配电柜、电缆等项目。

本项目由常德德诚电力建设有限公司承建。施工工期为2022年4月6日至2022年12月18日。

资金来源为地方政府专项债券及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2016]301号《关于对常德市津市市人民医院改扩建项目可行性研究报告的批复>》；

5、津财审预[2022]18号《关于津市市人民医院改扩建项目-10KV增容安装工程预算的评审报告》；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民医院改扩建项目-10KV增容安装工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）合同内部分

- 专变用电能信息采集终端不应计算费用，已扣减；

- 接地母线-50*5工程量多计，已扣减；

- 环网柜基础做法改变，计算在合同清单外；

- 10KV电力电缆YJV22-3*240工程量多计，已扣减；

- 终端型箱变基础、钢筋混凝土接线井尺寸改变，计算在合同清单外；

- 非开挖机械顶拉管(2回)MPP-φ200mm合同内综合单价已包含机械费用，合同外328米顶管套定额计取也含机械费用，重复计取，已扣减；

（二）签证单部分

- 合同外签证单01岩石层顶管，根据地勘院认证土质，按软岩四类土套取定额计算，顶管主材价按合同内计取；

- 合同外签证单01岩石层顶管机械进场费，已核增；

- 接地扁钢-50*5已全部计算在合同内，不重复计算；

- 签证单编号03埋管回填砂无佐证资料，不计算；

- 签证单044#井周边道板砖恢复规格250*250，定额高套，已扣减；

- 签证单编号05电缆终端头工程量多计，已扣减；

- 签证单编号08电力电缆YJV-5*10电缆终端头工程量多计，已扣减；

- 电缆按市财评操作规范价格计算；

- 签证单编号09按市财评操作规范价格计算主材单价为含税价，换算成为不含税主材单价，已扣减；

（三）其他

- 安全责任险、环境保护税无票据，审减；

- 合同外工程按规定下浮8%，人工不下浮，再按投标优惠率总价下浮1.12%。

六、评审结论

该项目报审金额5119343.39元，审定金额4717961.62元，审减金额401381.77元，审减率7.84%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办