津财审结〔2025〕18号

关于津市市新洲镇青山峪山洪沟

防洪治理项目结算的评审报告

津市市水利局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇青山峪山洪沟防洪治理项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇，主要内容包括草皮护坡+联锁式混凝土块+C20阻滑墙”型式护坡护脚、浆砌石挡土墙、树木砍伐等。

本项目由湖南省筱沅水利水电建设有限公司。施工工期为2023年9月1日至2023年11月30日。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湘水建管[2015]130号《湖南省2015水利水电工程概预算编制规定》；

6、建筑工程执行湖南省水利厅[2015]《水利水电建筑工程预算定额》；

7、安装工程执行湖南省水利厅[2015]《水利水电安装工程预算定额》

8、施工期间常德市造价站发布的材料价格；

9、施工机械台式费执行《水利工程施工机械台时定额》；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲镇青山峪山洪沟防洪治理项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、竣工图以及结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、沥青杉板伸缩缝、土工布、镀锌钢地锚棒（根长420mm），工程量多计；

3、联锁砖护坡，根据现场实际情况，按9:1比例分别计取10cm:8cm厚联锁砖工程量；

4、0+338.5-0+350浆砌石挡土墙，子目高套；

5、砼路面拆除，子目高套；

6、人工砍树外运，按7:3比例分别计取人工:机械工程量；

7、新增合同外项目已按规定下浮8%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮；

8、其他审核内容详见附后计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额2935159.30元，审定金额2715625.45元，审减金额219533.85元，审减率7.48%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办