津财审结〔2025〕20号

关于津市市毛里湖镇应急避难场所

建设项目结算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇应急避难场所建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市毛里湖镇，工程主要内容包含室外标志牌的制作与安装、沥青混凝土道路铺设及室外安装工程等。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建，施工日期为2023年12月31日至2024年4月20日。

资金来源为上级投资及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收单等；

5、湘建价〔2019〕47号关于《调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准》的通知；

6、湘建价〔2020〕56号省关于《印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知；

7、湘建价〔2022〕146号关于《发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>》的通知；

8、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、施工期间材料发布价及询价。

三、评审范围

津市市毛里湖镇应急避难场所建设项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）应急设施工程：

1、镇政府地块应急避难场所出入口（单面），工程量多计；

2、镇政府地块道路工程，碎石、1cm厚同步沥青碎石封层、土工合成材料，根据相关影像资料，已扣减；

3、青苗广场地块应急避难场所出入口（单面），工程量多计；

4、成品垃圾箱、勾臂箱，现场实际尺寸与投标尺寸不一致，放入合同外，按市场询价调整；

5、净水设备，投标时为暂估价，放入合同外按市场询价后调整；

6、活动铁门，现场未见，已扣减；

7、大型机械设备进出场及安拆，不重复计取。

（二）安装工程

1、镇政府地块应急供水塑料管PE100管DN15、挖沟槽土方、回填方、拆除沥青路面、沥青路面，工程量多计；

2、青苗广场地块应急供水塑料管PE100管DN15、挖沟槽土方、回填方，工程量多计；

3、镇政府电气配管、配线工程量多计；

4、五孔插座，现场未施工，已扣减。

（三）其他：

1、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

2、合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

3、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1376012.05元，审定金额1059397.62元，审减金额316614.43元，审减率23.01%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办