津财审结〔2025〕21号

关于津市市毛里湖镇美丽乡村

基础设施建设工程结算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇美丽乡村基础设施建设工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市毛里湖镇，主要工程内容包括硬化道路、新建机埠泵站、堰塘护坡、人居环境整治及新建卫生间等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年8月24日至2023年9月25日。

资金来源：上级专项资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；；

- 津财审预[2023]08号《关于津市市毛里湖镇美丽乡村基础设施建设工程预算的评审报告》；

7、施工期间材料发布价及市场询价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市毛里湖镇美丽乡村基础设施建设工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、箭楼村基础建设：

⑴11组道路硬化：

- ①基础平整、扫障、挖一般土方、路床（槽）整形，工程量多计；

- ②道路碎石基层，现场实际厚度与投标厚度不一致，列入为合同外重新组价；

- U型渠，混凝土压顶模板，工程量多计；

- 22组新建机埠泵站，挖沟槽土方、回填方、垫层、多孔砖墙、圈梁、水泥砂浆楼面、墙面抹灰，工程量多计；

- 7组堰塘，堰堤边坡机械碾压、平整、浆砌块石基脚、伸缩缝，工程量多计；

- 24组堰塘，堰堤边坡机械碾压、平整、伸缩缝，工程量多计。

3、箭楼村广场：

(1)整理绿化用地、铺种草皮，工程量多计；

(2)单排柱廊，混凝土基础、基层模板、回填方，工程量多计；

(3)广场杂项-木质长凳，现场未见，已扣减；

(4)园路，现场实际广场砖与投标不一致，工程量多计，列入合同外重新组价；

(5)景观围墙L=76m，工程量多计；

(6)广场厕所，工程量多计，投标为暂估价，结算时列入合同外工程。

4、箭楼村人居环境：

(1)七根樟屋场，整理绿化用地、建设挡土墙、墙面一版抹灰，工程量多计；

(2)碎石垫层，未提供相关影像资料，已扣减；

(3)机耕道，砍树扫障，路床（槽）整形，工程量多计；

(4)道路碎石面层，现场未见，已扣减；

(5)混凝土踏步，工程量多计；

(6)卫生间，投标为暂估价，结算放入合同外调整。

- 合同外工程：

- (1)余方弃置、大型机械设备进出场及安拆，不重复计取；

- (2)园路冰裂纹面层，子目高套；

- (3)砖砌水沟、混凝土踏步，工程量多计；

- (4)竹制围栏，子目高套。

- 6、其他：

- (1)合同外工程材料价格按施工期间材料发布价进行调整；

(2)合同外工程，送审方已自行下浮9%（人工费不下浮），评审不再进行另外下浮，再按投标优惠率下浮；

(3)其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3005789.98元，审定金额2651539.48元，审减金额354250.50元，审减率11.79%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办