津财审结〔2025〕23号

关于常德市2021年农村面源污染综合治理

示范区（津市市）建设项目结算的评审报告

津市市药山镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市2021年农村面源污染综合治理示范区（津市市）建设项目》项目结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于常德市津市市药山镇三新垸村，主要内容包括：沟渠清挖、疏浚，新建、改造生态沟渠，土沟清杂、修整；新建沟渠底部溢水坝；配套修整田间机耕路；项目区主干道路生态隔离带建设;新建农业废弃物收集站房，生态取水池，生活垃圾收集站房；安装太阳能诱捕杀虫灯；新建水产养殖排水高效净化与水循环利用生态湿地；新建农村生活污水收集管网，人工湿地农村生活污水集中处理系统等。

本项目由常德鑫芙蓉环保有限公司承建。施工工期为2022年1月至2022年4月。

资金来源：上级补助资金和地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2021]171号《关于常德市2021年农村面源污染综合治理示范区（津市市）建设项目预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、湘水建管[2015]130号《湖南省2015水利水电建筑预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价。

三、评审范围

常德市2021年农村面源污染综合治理示范区（津市市）建设项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）市政工程（生态沟渠及生态隔离带-绿化工程）

- 井字形植草砖内草皮铺设，现场未做；

- 井字形植草砖内草籽撒播，工程量多计；

- 栽植大银杏树（φ3cm，高3-3、5m），工程量多计；

- 栽植小银杏树 （φ2cm ，高1、5-1、8m），工程量多计；

- 六边形镂空砖内草皮铺设，现场未做；

- 四季桂（冠幅φ80cm），工程量多计；

- 红继木（冠幅φ80cm），工程量多计；

- 种植土回(换)填，子目调整。

（二）市政工程（砾石道路及农村生活污水处理）

- 挖掘机挖土方上车，工程量多计；

- 环保车外运土方（运距3km），工程量多计，且根据施工影像资料显示为非环保车，按实调整。

（三）市政工程（农业废弃物收集站房-装饰工程）

- 300×600mm墙面砖，现场为乳胶漆抹灰，调整子目。

（四）市政工程(生活垃圾收集站房-装饰工程)

- 300×600mm墙面砖，现场为乳胶漆抹灰，调整子目。

（五）市政工程（签证单）

- 签证单2砍灌木定额高套；

- 签证单7根据工程量签证单按人工工日计算；

- 签证单14不计工程量，无相应工程量签证单；

- 签证单17，砾石路，车行道路床整形碾压，工程量多计；

- 签证单17，砾石路，8-10cm厚碎石道路子目调整；

- 取费及其他调整。

（六）水利工程（合同内）

- 土方挖运，根据现场勘察工程量多计，回填子目已包含挖运，不计；

- 土方填筑，根据现场勘察工程量多计，按非环保车计价；

- C20砼压顶(护脚)，工程量多计，材料价格调整；

- 井字形植草砖（250×190×80mm），主沟渠工程量多计，南沟渠根据现场实勘为六方块；

- 200mm卵石护底（20-50mm），根据现场勘察工程量多计，子目调整；

- Φ150松木桩（L=3、2m），工程量多计；

- 浆砌块石挡土墙（宽500mm），根据施工期调整材料价格；

- 六边形镂空砖（300×300×80mm），根据现场勘察，实际为井字形植草砖，调整；

- 中部人工湿地砖砌挡墙体，根据施工期调整材料价格；

- 250mm厚粗砂层、750mm厚砾石，根据现场勘察为500mm厚砾石、500mm厚卵石，子目及主材调整；

- 生态取水池，中粗砂垫层根据施工照片，未做，扣除；

- 模板制安，工程量多计；

- 材料价格调整。

- 优惠下浮

- 合同外政策性下浮8%（水利）、9%（市政），人工不下浮；合同内外均执行投标优惠率总价下浮。

（八）设计费

- 设计费按常财办发[2017]68号计算。

六、评审结论

该项目送审金额5430082.47元，审定金额4456058.74元，审减金额974023.73元，审减率17.94%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办