津财审预〔2025〕26号

关于津市市污水处理厂及配套管网提质改造

建设项目（二标段）概算的评审报告

津市市住房和城乡建设局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目（二标段）》概算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目位于湖南省津市市，工程主要内容为8个乡镇污水管网及配套管网提质改造、城东社区及油榨坊社区周边污水配套管网提质改造；城北污水管网四级结构性缺陷修复、城北排水管网清淤检测工程和乡镇过河管清淤检测、乡镇污水处理厂设备更新；城区污水处理厂及污水泵站设备更新等内容。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南省建筑科学研究院有限责任公司编制的设计概算书；

3、湖南省建筑科学研究院有限责任公司绘制的设计文件；

4、津发改投[2023]419号《关于津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目可行性研究报告的批复》；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 7、湘建建〔2024〕19号湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准》《湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准》的通知；

- 8、湘建价建〔2024〕20号湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 9、常财办发[2017]68号《常德市财政局<关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知>》；

- 10、津财发〔2022〕10号《关于印发津市市政府投资建设项目评审审计标准操作规范第一期通知》；

- 11、常建价〔2025〕02号《关于发布常德市二○二五年第二期建设工程材料价格的通知》；

- 12、常建价〔2024〕18号《关于发布常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格的通知》；

13、有关的标准图集和设计、施工规范；

14、市场询价。

三、评审范围

津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目（二标段）概算工程费、前期费以及预备费等。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、雨污水管定额，工程量多计；

2、圆形混凝土污水检查井φ1000，审核按设计计算平均井深为2m计算，工程量多计；

3、管道沟槽土方开挖及回填，工程量多计；

4、沟底回填中粗砂，子目高套及主材单价调整；

5、混凝土支墩审满包混凝土加固及模板，工程量多计；

6、管道包封，工程量多计；

7、筑土围堰，子目高套；

8、塘及河道清淤，子目高套；

9、拉森钢板桩注，根据建设方意见，不考虑钢板桩注浆；

10、软基处理回填，子目高套；

11、有毒有害气体检测，工程量多计；

12、所有UPVC接户管，暂按设计要求计取工程量，结算时提供体现覆土深度带水印坐标照片，按实计取工程量；

13、城区土方套用环保车运输，暂按3KM计取；

14、本工程机制砂、回填砂及商品砼价格按澧县发布价格执行；

15、前期费用按常财办发〔2017〕68号计取，其中设计费包括初步设计和施工图设计全阶段费用，根据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》，初步设计与施工图设计占比分别为40%、60%；

16、基本预备费按工程费的3%考虑；

17、本工程未涉及占地，征地补偿费及青苗补偿费未计取；

18、设备费，主材单价高计，按市场询价调整；

19、按规定该项目工程费用下浮9个百分点，人工费不下浮；

20、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额54120376.08元，审定金额42987532.57 元，审减金额11132843.51元，审减率20.57%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为1935911.84元（含税），结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办