津财审结〔2025〕37号

关于津市市汪家桥街道精致街区改造

绿化工程结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道精致街区改造绿化工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于汪家桥街道阳光街区、益民街区、君之林街区、金海岸街区、扎花厂街区、银凤街区、九码头街区等，主要工程内容：枯死苗木挖除，苗木移植及栽植，树木修剪等绿化改造等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2022年11月21日至2024年6月7日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2022]201号《关于津市市汪家桥街道精致街区改造绿化工程预算的评审报告》；

5、施工期间材料信息价及市场询价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市汪家桥街道精致街区改造绿化工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、金海岸街区，栽植中叶麦冬100株/m2，按现场勘察情况64株/m2计取，移至合同外重新组价；

3、九码头街区，移植色带，现场勘察情况为挖除，移至合同外重新组价；

4、君之林街区，扣除暂列金额；

5、阳光街区地税局香樟，送审为栽植香樟，现场工程量签证单为移栽香樟，评审按移栽审定；

6、银凤街区修剪雪松、香樟Φ25，修剪单价高计；

7、苗木栽植土球，直径按7倍胸径计取；

8、合同内工程量超出15%，超出清单工程量部分移至合同外重新组价；

9、合同内种植土，根据送审方提交项目运输单，运距按运输单运距计取，超出运输单土方量部分均按非环保车调整差价；

10、合同外种植土，运距按送审方运输单计取，单价按《津市市渣土运输计费模式统一口径汇总》规定计取价格；

11、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

12、合同外工程按绿化工程下浮10个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

13、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1691942.90元，审定金额1449428.93元，审减金额242513.97元，审减率14.33%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办