津财审结〔2025〕35号

关于津市市粮食物流设施建设项目

（二期）工程总承包项目结算的评审报告

津市市军粮供应有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市粮食物流设施建设项目（二期）工程总承包项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市灵泉大道东侧，新建区域总占地面积2390.97m2（提升塔占地面积299.85m2，浅圆仓占地面积2076.12m2，工具间占地面积15m2）；本次项目总建筑面积为7817.14m2。主要施工内容有：（1）新建4栋浅圆仓（高度28.6米）、1栋提升塔（高度41.5米）、1栋工具房及其相关配套设施及室外绿化；总建筑面积2970.57m2；（2）对老库区进行提质改造—改造平房仓2栋、物流配送中心、物流仓储及雨棚，成品库及部分附属工程。

本项目由中昇鸿兴建设有限公司和湖南省建筑设计院集团股份有限公司联合承建。施工工期为2023年11月10日至2024年11月15日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

3、常发改经贸[2020]369号《关于转发下达常德市粮食安全保障调控和应急设施项目2020年中央预算内投资计划的通知》；

4、津发改投[2023]143号《关于同意津市市粮食物流设施建设项目可行性研究报告调整的批复》；

5、津财审预[2024]113号《关于津市市粮食物流设施建设项目（二期）预算的评审报告》；

6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

7、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

8、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》；

9、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

10、施工期间材料市场信息发布价；

11、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市粮食物流设施建设项目（二期）工程总承包项目工程费和设计费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将审核结果告知送审方，并详细对审，形成评审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

(一)浅圆仓合同内

1、旋挖钻机成孔 桩径≤800mm 土、砂砾类送审工程量多计;

2、灌注混凝土 旋挖钻孔送审工程量多计;

3、钢筋笼制作、安装送审工程量多计;

4、余方弃置送审工程量多计;

5、抗渗添加剂 p6送审工程量多计;

6、预埋铁件送审工程量多计;

7、钢筋工程制作与安装送审工程量多计;

8、铁件及钢筋连接直螺纹套筒接头现场未施工扣减;

9、钢爬梯现场未施工扣减;

10、首层及坡屋顶钢步梯送审工程量多计；

11、钢通廊防火涂料送审工程量多计；

12、坡屋面卷材防水送审工程量多计;

13、坡屋面涂膜防水送审工程量多计;

14、外墙面涂膜防水送审工程量多计;

15、坡道现场未施工扣减;

16、通风槽分隔缝现场未施工扣减;

17、分仓缝现场未嵌缝重新组价;

18、钢结构搭设支架送审工程量多计；

19、高支模送审工程量多计;

20、砖胎模送审工程量多计；

21、乙级防火门、挡粮门送审工程量多计;

22、天沟水泥砂浆屋面送审工程量多计;

23、进料间、检查间内墙面一般抹灰合同外重新组价;

24、外墙面一般抹灰送审工程量多计;

25、外墙面抹灰面油漆送审工程量多计;

26、天沟抹灰面油漆送审工程量多计;

27、钢通廊不锈钢护栏 H=1.2M 根据建设单位说明及现场踏勘做法合同外重新组价；

28、基础模板重复计算扣除。

(二)提升塔、卸粮罩棚合同内

1、陆上打拔拉森钢板桩，送审工程量多计;

2、钢板桩、钢支撑租金合同外重新组价;

3、多孔砖墙送审工程量多计;

4、首层地面垫层 C15 送审工程量多计；

5、铁件及钢筋连接直螺纹套筒接头现场未施工扣减;

6、不同材料交接处钢丝网送审工程量多计;

7、墙面涂膜防水送审工程量多计;

8、砖砌暗沟送审工程量多计;

9、拉伸钢板桩打桩机进出场送审工程量多计;

10、预埋铁件、葫芦吊轨道专业暂估价结算按实际施工台班计取;

11、耐磨楼地面送审工程量多计;

12、水泥砂浆踢脚线 H=150mm 送审工程量多计;

13、砖墙面抹灰送审工程量多计;

14、卸粮坑外墙-墙面一般抹灰现场未施工扣减；

15、外墙、楼梯间满挂钢丝网送审工程量多计;

16、内墙-1涂料墙面送审工程量多计;

17、外墙面真石漆现场为乳胶漆，合同外重新组价;

18、断桥隔热铝合金中空玻璃平开窗送审工程量多计；

19、外门窗塞缝未提供影像资料扣除；

20、楼梯栏杆 H=900mm 送审工程量多计。

(三)工具间合同内

1、砖砌暗沟、沟盖板、无障碍坡道现场未施工扣减;

2、女儿墙内侧粉灰影像资料、外墙满挂钢丝网无设计扣除;

3、外墙面真石漆现场为乳胶漆，合同外重新组价。

(四)提升塔、卸粮罩棚合同外

1、防水附加层送审工程量多计;

2、楼梯间护窗栏杆 H=800按实计算；

3、置棚首层耐磨地面送审价格偏高。

(五)浅圆仓(合同外)

1、防水附加层送审工程量多计；

2、地面防水金属压条已含在卷材内；

3、地面防水卷材防水保护层墙面挂钢丝网无影像资料扣除；

4、塔吊第三方检测费送审价格偏高;

5、平方仓堆粮线按实计算；

6、塔吊钢筋笼制作、安放按实计算;

7、散水送审价格偏高;

8、暗沟送审价格偏高;

9、地磅检修钢盖板按实计算。

(六)室外附属工程合同内

1、水泥混凝土路面 C30 送审工程量多计;

2、水泥混凝土路基送审工程量多计;

3、安砌缘石送审工程量多计;

4、塑料管 HDPE200双壁波纹管超15%部分合同外重新组价;

5、溢流式单篦雨水口送审工程量多计;

6、砖砌雨水口送审工程量多计；

7、余方弃置送审工程量多计。

(七)室外附属工程合同外

1、雨水管 DN300 送审工程量多计;

2、雨水管 DN400 送审工程量多计;

3、雨水管 DN500 送审工程量多计;

4、雨水管 DN600 送审单价过高;

5、跌水井送审单价过高。

(八)设备(含提升塔电梯)

1、专业工程暂估价提升塔电梯工程计入合同外。

(九)电缆、桥架按深化设计图计算调整

1、Φ120 玻璃钢电缆保护管、C10 混凝土包封现场已变更;

2、挖沟槽土方、回填方、余方弃置送审工程量多计;

3、小型电缆手孔井与室外电气部分重复计算。

(十)电气工程

1、电井 1200x1500x1200送审工程量多计;

2、配管 SC50、配管 SC80、配管 SC150竣工图无此项;

3、电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*35、电力电缆头YJV-0.6/1kV-4*35送审重复计算;

4、配电箱 ZAP-QY1~3竣工图无此项;

5、桥架竣工图无此项；

6、电力电缆 NG-A-0.6/1kV-4*16、电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*70、电力电缆 JV-0.6/1kV-4*185送审工程量多计;

7、电力电缆 YJV-4x4送审型号及工程量与竣工图不一致;

8、电气火灾监控系统电气火灾监控系统主机、监控单元PMAC503M、配管JDG20重复计算;

9、消防设备电源监控系统消防设备电源监控系统主机、电压电流信号传感器PMAC51X、配管JDG20重复计算。

(十一)工艺设备安装调试费-原合同价为专业工程暂估，审减23.96 万元。

(十二)津市市粮食物流设施建设项目(二、三期)弱电智能化工程，区分合同内及合同外计算，审减29.30万元。

(十三)给排水工程

1、DN100 闸阀竣工图无此项;

2、推车式灭火器MFT/ABC20kg现场与竣工图不一致(现场未见到此项)。

(十四)安装工程(合同外)

1、地槽盖板 0.6x0.8送审单价过高;

2、设备预算未套定额未计取安装费;

3、壁挂式轴流风机防爆L=4000m3/hN=270WP=88pa送审单价过高;

4、壁挂式轴流风机防爆 L=7500m3/h N=600WP=132pa 送审单价过高;

5、配电箱 AX按实计算;

6、提升塔电气部分电力电缆YJV-3x4、电力电缆YJV-4*120送审在合同内(型号与合同内不一致)，计入合同外重新组价;

7、挖沟槽土方、回填方计入合同内，审减 0.79 万元;8、回填中粗砂送审材料单价过高;

9、DN100 水表井、DN100倒流防止器(含闸阀、水表、Y型过滤器、橡胶挠性接头)根据说明已计算到一期;

10、防火门监控系统按实计算。

(十五)签证单

1、签证单 01-施工便道临时钢板 50天送审工程量多计;

2、签证单 04-喷淋送审工程量多计;

3、签证单05-实名制系统送审价格偏高;

4、签证单07-土方场内转运送审工程量多计;

5、签证单08-桩基检测配重块转运便道修筑挖机配合转运已包括在检测费中;

6、签证单 08-桩基检测配重块转运便道修筑铺砖渣送审价格偏高;

7、签证单 20-施工临时场地硬化送审价格偏高;

8、签证单 25-施工临时场地硬化破除送审价格偏高。

六、评审结论

该项目报审金额48813658.25元，审定金额44925902.74元，审减金额3887755.51元，审减率7.96%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办