津财审结〔2025〕32号

关于津市市粮食物流设施建设项目

配套工程结算的评审报告

- 津市市军粮供应有限责任公司:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市粮食物流设施建设项目配套工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市灵泉镇五泉大道，主要包括对灵泉粮库地面硬化3682.54m2，主要内容包括：一站式服务中心室内布局拆改，增设成品实验台，墙面天棚刮涂料及水电管线接顺；室外新增散水、砖砌暗沟及无障碍坡道；池塘增设1.5m高不锈钢栏杆，围墙根部新增截水沟，室外雨污水接顺，水泵房、消防水池、柴油发电室、配电间新增门槛、沟盖板、通风管开孔及门洞封堵，取水口铺设DN400球墨铸铁管，新增室外平方仓挡墙、室外DN100钢塑复合给水管及平方仓堆粮线等相关建设。

本工程于2024年10月22日津市市财政投资评审中心预算评审，评审金额为1383510.40元（含3%的不可预见费），2024年10月25日发布招标公告，2024年11月11日中标，中标单位为中昇鸿兴建设有限公司，中标/合同金额为1362427.27元。

施工工期：2024年12月31日-2025年01月10日。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、中标通知书、投标文件及施工图；

4、施工方提供的结算书及工程量计算式；

5、设计变更、工程量签证单、工程量增补审批表、工程竣工图等；

6、竣工验收证书；

7、现场踏勘了解的情况；

8、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

9、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；

10、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件。

11、施工期间常德市造价站发布的材料预算价格的算术平均值，其它材料结算价格按市场询价。

三、评审范围

津市市粮食物流设施建设项目配套工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）一站式服务中心改造工程

1、建筑工程新建240mm厚砖墙工程量多计0.98m3，核减0.08万元；

2、装饰工程墙面一般抹灰工程量多计7.76m2，楼梯不锈钢栏杆扶手 （H=1.0m）及集水坑安全活动栏杆（H=1.2m）现场未施工，成品实验台原投标时为专业工程暂估价，现计入清单外重新组价，核减2.69万元；

3、水电安装部分综合单价按投标单价调整，核减0.02万元。

（二）室外附属工程

1、道路硬化路面面积按竣工图计算，扣除截水沟面积，工程量多计225.13m2，充电桩车位线油漆未施工，挖掘机进出场及安拆工程量多计1台，部分综合单价按投标单价调整，核减11.33万元；

2、散水、明沟中砖砌暗沟及沟盖板仅计取配电房东侧位置，核减5.99万元；

3、池塘-围墙1500mm高不锈钢栏杆工程量多计2.41m，核减0.05万元；

4、雨污水工程上机文件编制类型由投标报价调整为竣工结算，核减0.03万元。

5、雨水井投标清单为5座，图纸为3座，复审按图纸3座计算，核减造价0.43万元；

（三）水泵房、消防水池、柴油发电室、配电间等配套工程

1、建筑工程开孔(打洞)柴油发电机房风机（混凝土墙体钻孔、孔径350mm）工程量多计1个，取水口挖沟槽土方、回填方及外运按竣工图调整，核减2.78万元；

2、装饰工程水泥砂浆踢脚线、水泵房墙面一般抹灰、水泵房天棚吸音板、天棚油漆、涂料及柴油发电机房金属百叶窗，现场均未施工，核减0.85万元。

（四）签证单

1、240厚砖砌挡墙高度按0.51m计取，工程量多计0.57m3，核减0.04万元；

- 回填方工程量多计24.32m3，核减0.02万元；

- 顶部硬化C25工程量多计4.52m3，核减0.39万元；

- DN100钢塑复合给水管主材价格高计（报审122元/m，审核37.15元/m），核减1.52万元；

- 合同外按规定下浮9%（人工不下浮）及投标优惠下浮1.52%，核减0.28万元。

（五）原清单漏项及重新组价

1、平方仓堆粮线台班工程量多计2台班，核减0.22万元；

2、成品实验台工程量多计1.12m，报审单价1000元/m，初审按800元/m计取，原投标时为专业工程暂估价，现由原合同内调整至此处，涉及金额1.42万元；

3、围墙大门处截水沟盖板实际为金属盖板，扣除原合同内的预制砼盖板，涉及金额0.11万元；

4、截水沟实际施工按地坪硬化后底部设置垫层，41.3m处一侧设置砖挡墙并抹灰，其余沟段另侧按抹灰计取，合同内已扣除地面硬化中截水沟所占面积，涉及金额1.25万元；

5、平成品实验台价格偏高，报审单价1000元/m，复审按750元/m计取，原投标时为专业工程暂估价，现由原合同内调整至此处，涉及金额0.23万元；

6、按规定下浮9%（人工不下浮）、投标优惠下浮1.52%及其它，涉及金额0.23万元。

（六）其它

1、安全责任险、环境保护税按票据金额计取，核减0.10万元；

2、扣除不可预见费4.03万元。

六、评审结论

本工程送审金额1358723.49元，审定金额1078567.11元，审减金额280156.38元，审减率20.62%。

七、项目建议及有关事项说明

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办