津财审结〔2025〕65号

关于津市殡仪馆整体搬迁10/0.4KV

配电工程项目结算的评审报告

津市市殡仪馆：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市殡仪馆整体搬迁10/0.4KV配电工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭燕子窝社区，主要工程要内容包括：外网高压电缆接入，安装调试变压器，低压柜出线至各栋配电箱及配电箱的安装调试。

本项目由常德德辉电力工程有限公司承建。合同工期为2016年6月21日至2017年7月31日。

资金来源：本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交结算书、施工合同、成交通知书、谈判响应文件等相关结算文件；

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2014〕113号)；

4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

5、湘建价〔2014〕112号《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

6、津发改投〔2014〕225号《津市市发展和改革局<关于下达殡仪馆整体搬迁建设项目基建投资计划的批复>》；

7、津财审预〔2016〕A098号《关于津市市殡仪馆整体搬迁10/0.4KV配电工程预算评审的报告》；

8、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸。

三、评审范围

津市市殡仪馆整体搬迁10/0.4KV配电工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、清单内部分按投标单价调整。

3、绝缘铝绞线JKLYJ-10-1*70线路多计；

4、杆上跌落保险多计；

5、高压电缆3*120多计（改为3*70）；

6、电缆保护管敷设（一备一用）多计；

7、高压电气部分其他材料调整；

8、低压电气部分中的电缆工程量多计；

9、增补部分计入合同外核减；

10、低压电缆保护管工程量多计；

11、高低压土建工程量多计；

12、合同外已按规定下浮8%，人工费不下浮，再按投标优惠率调整；

13、合同内部分扣除排污费和养老保险费按实计取，已扣减；

14、税金按县城税率计算，已扣减；

15、配合停电费无计取依据及凭证，已扣减；

16、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1272177.27元，审定金额827721.16元，审减金额444456.11元，审减率34.94%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目的竣工图或勘察现场多处与竣工时现场不符，经多方会商，议定此类情况以签证单为结算依据。今后项目竣工后，请建设单位及时组织竣工验收、办理结算；

2、该项目结算造价按老项目计算税金，含3.413%营业税，请建设单位拨付工程款时合理计税；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办