津财审结〔2025〕58号

关于津市消防巷沥青罩面及九澧大道

车辙修复工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市消防巷沥青罩面及九澧大道车辙修复工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市城区内，主要工程内容为消防巷沥青罩面修复、九澧大道车辙修复等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2024年10月28日至2024年11月27日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2024]152号《关于津市小街小巷提质改造工程可行性研究报告的批复》；

5、津财审预[2024]118号《关于津市消防巷沥青罩面及九澧大道车辙修复工程预算的评审报告》；

6、湘建价建[2024]20号湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》;

7、常建价[2024]16号《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市消防巷沥青罩面及九澧大道车辙修复工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、更换铸铁检查井盖座Φ700, 现场1座材质为混凝土井盖,计入合同外重新组价；

2、更换铸铁雨水进水井盖座,现场10座材质为混凝土井盖,计入合同外重新组价；

3、标线工程量多计，审核审减；

4、余方弃置工程量多计，且未提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，审核调整子目、审减工程量；

5、人工费指数为1，审核根据湘建价建〔2024〕20号文调整为0.947；

6、无安全责任险、环境保护税缴纳票证，审核扣除；

7、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

8、合同外工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额488294.21元，审定金额478876.20元，审减金额9418.01元，审减率1.93%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年六月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办