津财审结〔2025〕69号

关于津市市殡仪馆整体搬迁项目

结算的评审报告

津市市民政局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市殡仪馆整体搬迁项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要内容包括车库、公厕、门楼、围墙、食堂、综合楼、招待所、骨灰存放间、火化间、连廊及亭、1-12#吊唁厅及室外安装共20个单项工程，以及修建场外道路接华阳路、修建场内主道路、修建场内南侧副道路、场内修建临时施工道路、北侧毛石挡土墙脚边增设砖砌排水明沟等，不包括场坪土石方、连廊及亭子电气安装工程、挡土墙工程及地坪、绿化主、亮化等室外配套工程。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2015年07月16日至2022年05月20日。

资金来源为自筹及政府配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交结算书、施工合同、中标通知书、招投标文件、签证单、竣工验收、竣工图等相关结算文件；

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2014〕113号)；

4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

5、湘建价〔2014〕112号《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

6、津发改投〔2014〕225号《津市市发展和改革局<关于下达殡仪馆整体搬迁建设项目基建投资计划的批复>》；

7、津财审预〔2014〕A151号《关于津市市殡仪馆整体搬迁建设工程预算的评审报告》；

8、津市市政府投资建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）；

9、施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料平均价格；

10、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸。

三、评审范围

津市市殡仪馆整体搬迁项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、土石方机械进出场工程量多计；

2、暗沟未施工，扣除；

3、吊唁厅外墙内保温工程量多计；

4、钢丝网、钢筋混凝土按竣工图计算，工程量调整；

5、柱、梁面等砼构件抹水泥砂浆现场未做，扣除；

6、除吊唁厅外，楼栋墙面刷白按竣工图计算，工程量多计；

7、门厅处圆柱新增大理石漆综合单价调整；

8、9#、10#、11#、12#吊唁厅地面砖按竣工图计算,工程量多计；

9、浅灰色外墙漆结合现场按竣工图计算，工程量多计；

10、桩基础管桩上部桩芯钢筋笼、管桩上部桩芯灌砼按竣工图计算，工程量多计；

11、道路工程块石换填子目及取费调整，主道路按图纸计算，工程量多计；

12、临时施工道路块石换填子目及取费调整，工程量多计；

14、镀锌铁丝网子目调整；

15、HDPE雨水管DN200、DN400按现场踏勘，工程量多计，现场骨灰存放间北面南面及东面均未施工；

16、砖砌雨水井及挖沟槽土方根据管道长度相应调整，工程量多计；

17、砖砌污水检查井按现场踏勘，工程量多计；

18、室外给水工程现场踏勘管径与报送管径不一致，合同外重新组价；

19、弱电管网工程，现场踏勘与污水管网同沟槽，管沟挖土方及检查井工程量多计；

20、单体照明配电箱未报送，相关配管配线同步扣减；应急照明未施工，相关配管配线扣除；5#8#1#4#吊唁大厅管线按竣工图计算，工程量多计；

21、报送雨水检查井现场实做为雨水口，合同外重新组价；

22、室外电气预埋部分重复计取；

23、材料价格按规定调整；

24、室外附属工程其它规费16.7%改住房公积金6%；

25、合同外按投标优惠同比例下浮；

26、本工程已按规定下浮8%，人工费不下浮。

六、评审结论

该项目报审金额27485068.31元，审定金额24581418.31元，审减金额2903650.00元，审减率10.56%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目的竣工图或勘察现场多处与竣工时现场不符，经多方会商，议定此类情况以签证单为结算依据。今后项目竣工后，请建设单位及时组织竣工验收、办理结算；

2、该项目结算造价按老项目计算税金，含3.413%营业税，请建设单位拨付工程款时合理计税；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办